## tarjetas semana 26mayo-30mayo
Sitio | Descripción | Número de tarjeta | Prioridad en la Tarjeta | Web/App | Plataforma | Desarrollador | PM | Fecha tentativa de validación por parte de QA | Fecha de Aprobación o Rechazo | Criterios de Aceptación Entendibles | Número de rechazos | Aceptado/Rechazado | Comentarios | Incidencias/Stoppers
Adops | content_genre y content_title como KV para bloques de anuncios - CTVs Roku, AppleTV, FireTV, GoogleTV | TVAOPS-145 | Alta | Web |  | Janette | María De Los Angeles | 2025-05-28
Locales | FIX en las listas del perfil de autores, Default | TVALOC-70 | Media | Web |  | Brandon | Kevin Jared | 2025-05-28
Locales | Fix en botón de en vivo dentro de perfil de autor, default. | TVALOC-69 | Media | Web |  | Brandon | Kevin Jared | 2025-05-27 | 2025-05-27 | SI |  | APROBADO
Locales | Error en menú de regionales en pagina de autor | TVALOC-68 | Media | Web |  | Brandon | Kevin Jared | 2025-05-27 | 2025-05-27 | SI |  | APROBADO
Locales | Botón ocultar autor en adn, noticias y deportes. | TVALOC-67 | Media | Web |  | Brandon | Kevin Jared | 2025-05-28 | 2025-05-27 | SI |  | APROBADO
Locales | Fix en opción regionales en barra corporativa | TVALOC-66 | Media | Web |  | Brandon | Kevin Jared | 2025-05-28
ADN40 | Error en Pagina de autores adn40 web | TVAADN-126 | Media | Web |  | Alexis Mendoza | Kevin Jared | 2025-05-28 | 2025-05-28 | SI |  | APROBADO
ADN40-app | Reducir errores en ANR app adn40 IOS | TVAADN-122 | Media | App | iOS | Pablo Solorzano | Kevin Jared | 2025-05-29 | 2025-05-28 | SI |  | APROBADO | La app se va a liberar con las incidencias que siguen en producción | Las tarjetas pasaron a QA el día 26 de mayo lo cual fue correcto ya que el pm si siguió el flujo de QA
ADN40 | Cambiar la posición de la info del En vivo de ADN40 en Desktop | TVAADN-121 | Media | Web |  | Miguel Camargo | Kevin Jared | 2025-05-29
ADN40 | Mejorar la experiencia de la lupa en adn40 | TVAADN-102 | Media | Web/Mobile |  | Miguel Camargo | Kevin Jared | 2025-05-30
SEO-LSN | Google DFP | TVASEO-600 | Alta | Web |  | Efrén | María De Los Angeles | 2025-05-30
SEO-LSN | AMP Nota | TVASEO-577 | Alta | Web |  | Juan Camilo | María De Los Angeles | 2025-05-29
Data-Log-in | Dashboard ¦ Industrias | TVADTA-210 | Media | App |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-28 | 2025-05-28 | SI |  | APROBADO | Comentario: Para el criterio de aceptación "Si la industria esta desactivada no se deberán mostrar (en sitio) los formularios correspondientes a esa industria", se omite para la validación, se acordó con teresita que se creara una nueva tarjeta para atender lo de los formularios.
SEO-LSN | Bug Fix: Página de Autor | TVASEO-633 | Media | Web |  | Edwin | Luis Erik Arenas | 2025-05-29
SEO-LSN | Título en contenedor de 1 y 2 columnas | TVASEO-630 | Alta | Web |  | Daniel | María De Los Angeles | 2025-05-29
SEO-LSN | Lista Mitad y dos columnas | TVASEO-597 | Alta | Web |  | Iván Chávez | María De Los Angeles | 2025-05-29
SEO-LSN | Ajuste Breaking News | TVASEO-591 | Alta | Web |  | Edwin | María De Los Angeles | 2025-05-30 |  | SI |  | EN EJECUCIÓN DE PRUEBA QA
SEO-LSN | Barra corporativa para Regionales | TVASEO-623 | Alta | Web |  | Iván Salinas | María De Los Angeles | 2025-05-30
Azteca Noticias | Tipo1: com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHan | TVANOT-282 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-28 |  |  |  | EN EJECUCIÓN DE PRUEBA QA |  | Las tarjetas pasaron a QA el día 28 de mayo
Azteca Noticias | Tipo 2: com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHan | TVANOT-283 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-28 |  |  |  | EN EJECUCIÓN DE PRUEBA QA |  | Las tarjetas pasaron a QA el día 28 de mayo
Azteca Noticias | Tipo 3: com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHan | TVANOT-284 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-28 |  |  |  | EN EJECUCIÓN DE PRUEBA QA |  | Las tarjetas pasaron a QA el día 28 de mayo
Azteca Noticias | com.noticias.azteca.ui.effects.ShimmerEffectKt.Shim | TVANOT-285 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-28 |  |  |  | EN EJECUCIÓN DE PRUEBA QA |  | Las tarjetas pasaron a QA el día 28 de mayo
Azteca Noticias | Versión no válida del SDK de SoLoader | TVANOT-287 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-28 |  |  |  | EN EJECUCIÓN DE PRUEBA QA |  | Las tarjetas pasaron a QA el día 28 de mayo
Azteca Noticias | FIX: La app no responde en Samsung S24 (Android 15), cuando se instala por primera vez. | TVANOT-293 | Alta | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-28 | [5 empty] | Las tarjetas pasaron a QA el día 28 de mayo
Azteca Noticias | FIX: Incidencia PIP | TVANOT-294 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-28 | [5 empty] | Las tarjetas pasaron a QA el día 28 de mayo

## tarjetas semana 19mayo-23mayo
Sitio | Descripción | Número de tarjeta | Prioridad en la Tarjeta | Web/App | Plataforma | Desarrollador | PM | Fecha tentativa de validación por parte de QA | Fecha de Aprobación o Rechazo | Criterios de Aceptación Entendibles | Número de rechazos | Aceptado/Rechazado | Comentarios | Incidencias/Stoppers
CTV´S Y UX | Fix, evento video_live_watch_count | TVAPRU-133 | Alta | App | Fire TV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-05-20 | 2025-05-19 | SI | 1 | RECHAZADO | Se rechazo debido a que el equipo de research necesita otra versión de pruebas
CTV´S Y UX | Fix, evento video_live_watch_count | TVAPRU-132 | Alta | App | GoogleTV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-05-20 | 2025-05-19 | SI | 1 | RECHAZADO | Se rechazo debido a que el equipo de research necesita otra versión de pruebas
Entretenimiento Web | Desajuste en flechas en módulo de List4Atravez | TVALOG-82 | Alta | Web |  | Gustavo Sandoval | María Teresa González | 2025-05-22 | 2025-05-20 | SI |  | APROBADO
Entretenimiento-App | Error del botón (rotar pantalla) | TVALOG-78 | Alta | App | iOS | Felipe Romano | María Teresa González | 2025-05-20 | 2025-05-20 | SI |  | APROBADO | Se siguen presentando las observaciones anteriormente reportadas como al fullscreen pasa modo miniatura de cabeza y lo del switch en envivos
Entretenimiento-App | 2. Resolución Warnings, Errores y Fallos en App - iOS | TVALOG-74 | Media | App | iOS | Felipe Romano | María Teresa González | 2025-05-20 | 2025-05-19 | NO | 1 | RECHAZADO |  | Después de que se rechazaron las tarjetas hubo modificación en los criterios de aceptación
Entretenimiento-App | 1. Resolución Warnings, Errores y Fallos en App -iOS | TVALOG-73 | Media | App | iOS | Felipe Romano | María Teresa González | 2025-05-20 | 2025-05-19 | NO | 1 | RECHAZADO |  | Después de que se rechazaron las tarjetas hubo modificación en los criterios de aceptación
CTV´S Y UX | Fix, cambio de texto y color | TVAENT-544 | Media | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-05-22 |  |  |  | PENDIENTE DE PRUEBAS QA | La tarjeta se regresa al estatus "Revisión de código" con la finalidad de que sea integrada nuevamente a la rama de QA la semana próxima.
CTV´S Y UX | Cambio de orden entre teaser y metadata | TVAENT-541 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-05-22 | 2025-05-22 | SI | 1 | RECHAZADO
Data-Log-in | Dashboard ¦ Industrias | TVADTA-210 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-23 | 2025-05-21 | SI | 3 | RECHAZADO | Se realizan pruebas funcionales de acuerdo a los criterios de aceptación; sin embargo durante la revisión se encontraron las siguientes observaciones las cuales deberán corregirse y por lo cual se rechaza la tarjeta TVADTA-210 (Dashboard ¦ Industrias): Observación 1_Tercer ciclo: al contar con dos Industrias cuyas SubIndustrias son exactamente las mismas, se observó que si en una de las industrias se modifica el orden de las SubIndustrias se despliega en pantalla el mensaje de error “La Industria ya existe” al tratar de guardar los cambios. Observación 2_Tercer ciclo: en la pantalla principal de Industrias, la etiqueta con el nombre “Industrias” se encuentra ligeramente cortada de la parte superior. Observación 3_Tercer ciclo: en la pantalla Crear Industria hace falta agregar el acento a la palabra “Título” ubicada dentro del modal que se despliega al tratar de crear una industria sin nombre.
Data-Log-in | Dashboard ¦ Formularios | TVADTA-207 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-23 |  |  | 2 | RECHAZADO
Revista Central | FIX: Se creó un parche en producción para el icono de video que se visualizaba mal en producción | TVARCL-70 | Alta | Web |  |  | Sandy Ramírez | 2025-05-21 | 2025-05-22 | SI |  | APROBADO
Locales | Corregir logos en footer AMP | TVALOG-77 | Alta | Web |  | Gustavo Sandoval | María Teresa González | 2025-05-21 | 2025-05-21 | SI |  | APROBADO
Locales | Fix en botón de en vivo dentro de perfil de autor, default. | TVALOC-69 | Media | Web |  | Brandon | Kevin Jared | 2025-05-21 |  | SI | 1 | RECHAZADO
Locales | Error en menú de regionales en pagina de autor | TVALOC-68 | Media | Web |  | Brandon | Kevin Jared | 2025-05-21 | 2025-05-21 | SI | 1 | RECHAZADO
Data-Log-in | Dashboard ¦Agregar el botón MOSTRAR TODO para visualizar todos los elementos | TVADTA-251 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-23 | 2025-05-22 | SI |  | APROBADO
Deportes | Implementación Golstats widget en listado para Liveblog | TVADEP-174 | Alta | Web |  | Fernando Cruz | Manuel Suárez | 2025-05-20 | 2025-05-21 | SI |  | APROBADO
ADN40-app | Reducir errores en ANR app adn40 Android | TVAADN-123 | Media | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-05-21 | 2025-05-21 | SI | 1 | APROBADO | En la versión 4.0.6(108) se valido la funcionalidad de la app, sin embargo en otra tarjeta se atenderá lo siguiente: Cuando se encuentra el miniplayer al pasar a los módulos del tap bar y posteriormente elegir el miniplayer para que muestre el en vivo (en ocasiones en últimas noticias) se traba y se cierra la app
ADN40-web | Cambiar la posición de la info del En vivo de ADN40 en Desktop | TVAADN-121 | Media | Web |  | Miguel Camargo | Kevin Jared | 2025-05-23 | 2025-05-22 | SI | 1 | RECHAZADO
ADN40-app | <App> Android. adn40 error en textos e iconos en modo oscuro/claro | TVAADN-116 | Media | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-05-21 | 2025-05-21 | SI | 1 | APROBADO | En la versión 4.0.6(108) ya se muestran correctos los iconos en modo oscuro, sin embargo quedo pendiente la siguiente observación: Al cambiar de modo claro a modo oscuro o de modo oscuro a modo claro la app deja de funcionar.
ADN40-app | <App> Android, Error En vivo | TVAADN-112 | Media | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-05-21 | 2025-05-21 | SI | 1 | APROBADO
Noticias-LSN | logger web-vitals | TVASEO-606 | Alta | Web |  | Iván Salinas | María De Los Angeles | 2025-05-21 | 2025-05-21 | SI |  | APROBADO
Noticias-LSN | Módulo de opinión FIA ajuste | TVASEO-602 | Alta | Web |  | Iván Salinas | María De Los Angeles | 2025-05-20 | 2025-05-20 | SI |  | APROBADO | Se finalizan pruebas funcionales correctamente de acuerdo a los criterios de aceptación; sin embargo durante la revisión se encontraron las siguientes observaciones las cuales se le comentaron a la PM Maria de loa Angeles Contreras quien indicó que se corregiran en proximas tarjetas: 1.- El cuarto elemento que compone a una lista tipo “Carrusel B” no está ocupando todo el bloque definido para el mismo provocando que se muestre entrecortado dicho elemento (nota, video, etc.) 2.- Al configurar más de 4 elementos para una lista tipo “Carrusel” se observó que las flechas de desplazamiento izquierda y derecha no se están mostrando, esto ocurre tanto en Desktop como Mobile. NOTA: previamente en la tarjeta TVASEO-558 ya se habia revisado a detalle el comportamiento de esta lista siendo las validaciones correctas; se anexa link de evidencia https://onuris.sharepoint.com/:f:/r/sites/Desarrollo-Digital-Todos-PMO/Shared%20Documents/QA/Evidencias_QA/TVASEO-558?csf=1&web=1&e=HU1Sg
Noticias-LSN | Actualización de Linters | TVASEO-601 | Alta | Web |  | Iván Salinas | María De Los Angeles | 2025-05-21 | 2025-05-21 | NO | 1 | APROBADO | Se rechaza la tarjeta TVASEO-601 debido a las siguientes observaciones: Observación 1_Primer ciclo: los videos recientes y previamente publicados en el site de Azteca Noticias v2 no está mostrando en pantalla siendo que en una tarjeta anterior (TVASEO-531) la validación ya había sido correcta. Nota 1: de acuerdo a lo mencionado por el desarrollador, las pruebas funcionales para esta tarjeta únicamente son de No Afectación sobre el sitio de Azteca Noticias V2 | Se buscó al dev debido a que los criterios de aceptación no mencionan cual funcionalidad deberá revisarse por parte el equipo de QA. Nota 2: tal y como se menciona en el alcance de la tarjeta TVASEO-601 y como lo establece la PM, se validó el contenido general del sitio a excepción del contenido “Video” el cual presenta una falla en su funcionamiento y que fue reportado previamente al desarrollador
Noticias-LSN | Lista Simple Slider | TVASEO-598 | Alta | Web |  | Edwin | María De Los Angeles | 2025-05-21 | 2025-05-22 | SI | 1 | RECHAZADO
Noticias-LSN | Lista Mitad y dos columnas | TVASEO-597 | Alta | Web |  | Iván Chávez | María De Los Angeles | 2025-05-21 | 2025-05-21 | NO | 1 | RECHAZADO | Se rechaza la tarjeta debido a las siguientes observaciones: Observación 1: las pruebas unitarias fueron realizadas en el sitio original de Azteca Noticias siendo que se solicitó que las pruebas de las tarjetas con etiqueta ProyectoLSN deberían realizarse en el nuevo sitio Azteca Noticias V2. Observación 2_Primer Ciclo: se requiere que aclaren si el nombre de la plantilla “Lista Mitad y Dos Columnas” será identificado con otro nombre dentro de la sección “Content” dado que esta no se encontró, siendo el más cercano la plantilla nombrada como “Three Column Container 50/25/25”. | Se buscó a la PM debido a que las pruebas unitarias adjuntas en la tarjeta no correspondian al site en donde de valida la tarjeta en turno.
Noticias-LSN | Simple List | TVASEO-596 | Alta | Web |  | Edwin | María De Los Angeles | 2025-05-22 | 2025-05-23 | SI |  | RECHAZADO
Noticias-LSN | Sección y Página | TVASEO-595 | Alta | Web |  | Iván Salinas | María De Los Angeles | 2025-05-22 | 2025-05-22 | SI |  | APROBADO
Noticias-LSN | Lista Relacionada | TVASEO-587 | Alta | Web |  | Iván Chávez | María De Los Angeles | 2025-05-22 | 2025-05-21 | NO | 1 | RECHAZADO | Se rechaza la tarjeta TVASEO-587 debido a las siguientes observaciones: Observación 1: las pruebas unitarias fueron realizadas en el sitio original de Azteca Noticias siendo que se solicitó que las tarjetas con etiqueta ProyectoLSN debería realizarse en el nuevo sitio Azteca Noticias V2 Observación 2_Primer Ciclo: se requiere que aclaren si el nombre de la plantilla “Lista Relacionada” será identificado con otro nombre dentro de la sección “Content” dado que esta no se encontró, siendo el más cercano la plantilla nombrada como “Two Column Container 70/30”.
Noticias-LSN | Lista default | TVASEO-586 | Alta | Web |  | Daniel | María De Los Angeles | 2025-05-22 | 2025-05-21 | SI | 1 | APROBADO
Noticias-LSN | AMP Nota | TVASEO-577 | Alta | Web |  | Juan Camilo | María De Los Angeles | 2025-05-22 | 2025-05-21 | SI | 1 | RECHAZADO | La tarjeta TVASEO-531 los videos se veían bien, ahora se muestra la página en blanco
Noticias-LSN | AMP footer | TVASEO-576 | Alta | Web |  | Iván Chávez | María De Los Angeles | 2025-05-22 | 2025-05-23 | SI |  | APROBADO | Comentario: -La imagen principal se distorsiona en el tamaño se comento con el equipo de desarrollo el cual se comento que esa esta atendiendo en otra tarjeta -Para el tema de validar con el lighthouse no se pudo validar debido a la intermitencia | a la espera ya que se notifico que no permite terminar el proceso del lighthouse
Noticias-LSN | Galería | TVASEO-549 | Alta | Web |  | Iván Salinas | María De Los Angeles | 2025-05-23 | 2025-05-22 | SI | 1 | APROBADO
Adops | Take Over CMS Fix Estilos | TVAOPS-168 | Media | Web |  | Janette | María De Los Angeles | 2025-05-23 | 2025-05-23 | SI | 1 | RECHAZADO
Adops | Take Over - Configuración para heredar a sección y categoría | TVAOPS-158 | Media | Web |  | Janette | María De Los Angeles | 2025-05-23 |  |  |  | PENDIENTE DE PRUEBAS QA | La tarjeta se regresa al estatus "Revisión de código" con la finalidad de que sea integrada nuevamente a la rama de QA la semana próxima.
Adops | Fix section en VAST App Noticias | TVAOPS-157 | Alta | Web |  | Janette | María De Los Angeles | 2025-05-23 | 2025-05-22 | SI |  | APROBADO
Adops | Recarga de anuncio configurable en CMS | TVAOPS-154 | Media | Web |  | Efrén | María De Los Angeles | 2025-05-23 | 2025-05-23 | SI |  | APROBADO
Adops | content_genre y content_title como KV para bloques de anuncios - CTVs Roku, AppleTV, FireTV, GoogleTV | TVAOPS-145 | Alta | Web |  | Janette | María De Los Angeles | 2025-05-23 |  |  |  | PENDIENTE DE PRUEBAS QA | La tarjeta se regresa al estatus "Revisión de código" con la finalidad de que sea integrada nuevamente a la rama de QA la semana próxima.
Azteca Noticias- app | Versión no válida del SDK de SoLoader | TVANOT-287 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-21 | 2025-05-21 | SI | 1 | RECHAZADO | Incidencia: Cuando se tiene un video en reproducción y se cierra la app se genera el pip, pero al momento de generar el pip se muestra en color negro y no se reproduce el video y al querer abrir la app tarda en responder observaciones: Se detecto en la sección de búsqueda al capturar un texto y realizar la búsqueda se muestra en blanco, al dar clic en cancelar se muestra el resultado de la búsqueda, se comento con el equipo el cual se abrira una nueva tarjeta para atender esta observación
Azteca Noticias- app | Tipo 3: com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHan | TVANOT-284 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-21 | 2025-05-21 | SI | 1 | RECHAZADO | Incidencia: Cuando se tiene un video en reproducción y se cierra la app se genera el pip, pero al momento de generar el pip se muestra en color negro y no se reproduce el video y al querer abrir la app tarda en responder observaciones: Se detecto en la sección de búsqueda al capturar un texto y realizar la búsqueda se muestra en blanco, al dar clic en cancelar se muestra el resultado de la búsqueda, se comento con el equipo el cual se abrira una nueva tarjeta para atender esta observación
Azteca Noticias- app | Tipo 3: com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHan | TVANOT-284 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-21 | 2025-05-21 | SI | 1 | RECHAZADO | Incidencia: Cuando se tiene un video en reproducción y se cierra la app se genera el pip, pero al momento de generar el pip se muestra en color negro y no se reproduce el video y al querer abrir la app tarda en responder observaciones: Se detecto en la sección de búsqueda al capturar un texto y realizar la búsqueda se muestra en blanco, al dar clic en cancelar se muestra el resultado de la búsqueda, se comento con el equipo el cual se abrira una nueva tarjeta para atender esta observación
Azteca Noticias- app | Tipo1: com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHan | TVANOT-282 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-05-21 | 2025-05-21 | SI | 1 | RECHAZADO | Incidencia: Cuando se tiene un video en reproducción y se cierra la app se genera el pip, pero al momento de generar el pip se muestra en color negro y no se reproduce el video y al querer abrir la app tarda en responder observaciones: Se detecto en la sección de búsqueda al capturar un texto y realizar la búsqueda se muestra en blanco, al dar clic en cancelar se muestra el resultado de la búsqueda, se comento con el equipo el cual se abrira una nueva tarjeta para atender esta observación
Entretenimiento -app | Actualización para desactivar el chromecast | TVALOG-85 | Alta | App | Android | Arturo Hernández | María Teresa González | 2025-05-23 | 2025-05-23 | SI |  | APROBADO |  | La tarjeta se paso el miércoles por la noche al equipo de QA
Entretenimiento -app | 1.Mejoras en observaciones del pentest app En vivo | TVALOG-84 | Alta | App | Android | Arturo Hernández | María Teresa González | 2025-05-23 | 2025-05-23 | SI |  | RECHAZADO | Se rechaza ya que la tarjeta TVALOG-75 fue rechazada | La tarjeta se paso el miércoles por la noche al equipo de QA
Entretenimiento -app | 1. Resolución de ANR - Android | TVALOG-75 | Alta | App | Android | Arturo Hernández | María Teresa González | 2025-05-23 | 2025-05-23 | SI |  | RECHAZADO | Se encontraron las siguientes observaciones: Al iniciar sesión no muestra el avatar del usuario, es necesario cerrar la app y volver abrir No se tiene iniciada la sesión, al dar clic al en vivo en el home, realizamos el inicio sesión pero no se muestra el avatar del usuario hasta dar clic en el swicht y posteriormente regresamos al home se actualiza el avatar En la opción de continuar viendo se reproduce un video sin estar loqueado se busca en la sección que le corresponde y ahí si pide iniciar sesión | La tarjeta se paso el miércoles por la noche al equipo de QA
Entretenimiento -app | 2. Resolución Warnings, Errores y Fallos en App - iOS | TVALOG-74 | Media | App | iOS | Felipe Romano | María Teresa González | 2025-05-23 | 2025-05-23 | SI | 2 | RECHAZADO | Se rechaza por lo siguiente: 1.-Al elegir un video en vivo en el home hacemos fullscreen y después lo regresamos a modo normal, después queremos volver a fullscreen y se queda la pantalla en negro con sonido sin poder salir 2.-Cuando adelantas un video en fullscreen se escucha el audio del preroll pero el video que estábamos viendo se queda pausado 3.-En los en vivos del switch vemos que gira de cabeza el video para fullscreen y después se ajusta de modo horizontal, después lo regresamos al modo normal y se nos inician los prerolls nuevamente 4.-En los en vivos del switch elegimos un video que este en una posición diferente al primero en la lista, vemos damos clic en el icono para el fullscreen de ese en vivo elegido, después lo regresamos al modo normal y vemos que no nos regresa al en vivo en el que estábamos si no que nos envía al primero de la lista 5.-En iphone 15 y 12 Al elegir un blog del programa En la intimidad de la cocina, al elegir la opción salir se queda un load cargando 6.-Para los programa tipo lista vemos que al seleccionar el botón de fullscreen el video gira en modo miniatura de cabeza y luego se ajusta a la pantalla de manera horizontal | La tarjeta ya se había rechazado y el pm pidió una nueva versión para que se volviera a probar en esta semana
Entretenimiento -app | 1. Resolución Warnings, Errores y Fallos en App -iOS | TVALOG-73 | Media | App | iOS | Felipe Romano | María Teresa González | 2025-05-23 | 2025-05-23 | SI | 2 | RECHAZADO | Se rechaza por lo siguiente: 1.-Al elegir un video en vivo en el home hacemos fullscreen y después lo regresamos a modo normal, después queremos volver a fullscreen y se queda la pantalla en negro con sonido sin poder salir 2.-Cuando adelantas un video en fullscreen se escucha el audio del preroll pero el video que estábamos viendo se queda pausado 3.-En los en vivos del switch vemos que gira de cabeza el video para fullscreen y después se ajusta de modo horizontal, después lo regresamos al modo normal y se nos inician los prerolls nuevamente 4.-En los en vivos del switch elegimos un video que este en una posición diferente al primero en la lista, vemos damos clic en el icono para el fullscreen de ese en vivo elegido, después lo regresamos al modo normal y vemos que no nos regresa al en vivo en el que estábamos si no que nos envía al primero de la lista 5.-En iphone 15 y 12 Al elegir un blog del programa En la intimidad de la cocina, al elegir la opción salir se queda un load cargando 6.-Para los programa tipo lista vemos que al seleccionar el botón de fullscreen el video gira en modo miniatura de cabeza y luego se ajusta a la pantalla de manera horizontal | La tarjeta ya se había rechazado y el pm pidió una nueva versión para que se volviera a probar en esta semana
Deportes-app | Resolución Warnings, Errores y Fallos APP Azteca Deportes- Android/ Fallos | TVADEP-187 | Media | App | Android | Rodrigo Martín | Manuel Suárez | 2025-05-22 | 2025-05-22 | SI |  | APROBADO | La tarjeta salió con observaciones, pero Cindy dio el vobo | La tarjeta paso a QA el día 22 de mayo
Deportes-app | Resolución Warnings, Errores y Fallos APP Azteca Deportes- Android/ ANR | TVADEP-186 | Media | App | Android | Rodrigo Martín | Manuel Suárez | 2025-05-22 | 2025-05-22 | SI |  | APROBADO | La tarjeta salió con observaciones, pero Cindy dio el vobo | La tarjeta paso a QA el día 22 de mayo

## tarjetas semana 12mayo-16mayo
Sitio | Descripción | Número de tarjeta | Prioridad en la Tarjeta | Web/App | Plataforma | Desarrollador | PM | Fecha tentativa de validación por parte de QA | Criterios de Aceptación Entendibles | Número de rechazos | Aceptado/Rechazado | Comentarios | Incidencias/Stoppers
ADN40 | <App> Android, Error En vivo | TVAADN-112 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared |  |  |  | RECHAZADO | Al ir al en vivo, al momento de regresar al home se realiza el miniplayer, pero el en vivo que se encuentra en el home se queda en pantalla negra video (Home) Al navegar en la opción adn40 radio y regresamos al home el en vivo que se encuentra en el home se queda en pantalla negra video (home - adn40 radio) | Debido a que fallo la tarjeta correspondiente a la burbuja(TVAADN-104), se generará una nueva versión para probar la tarjeta
ADN40 | <App> Android, Error en inicio de sesión adn40 | TVAADN-110 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared |  | SI |  | APROBADO | NOTA: Como ya se había comentado con Kevin, el tema de que después de realizar log-in se muestre una ventana en blanco se le compartirá esa evidencia a la vertical de log-in para que ellos atiendan esa incidencia. | Debido a que fallo la tarjeta correspondiente a la burbuja(TVAADN-104), se generará una nueva versión para probar la tarjeta
ADN40 | Burbuja movible Android | TVAADN-104 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared |  |  | 2 | RECHAZADO | No se cumplieron los criterios de aceptación establecidos, ya que la burbuja si se desplaza aún cuando se tienen abiertas las redes sociales | No se agregaron pruebas unitarias a la tarjeta
CTV´S Y UX | Fix, evento video_live_watch_count | TVAPRU-133 | Alta | App | Fire TV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-05-12 |  |  | BLOQUEADO | Estas tarjetas las checa el equipo de Research | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 5 min Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado
CTV´S Y UX | Fix, evento video_live_watch_count | TVAPRU-132 | Alta | App | GoogleTV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-05-12 |  |  | BLOQUEADO | Estas tarjetas las checa el equipo de Research | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 7, 9 o 10 min Al regresar de un en vivo al home no se muestran los en vivo o en ocasiones se muestran otros en vivo versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles
CTV´S Y UX | Log in errors parameters | TVAPRU-121 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-14 |  |  | APROBADO |  | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 5 min Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado
CTV´S Y UX | Log in errors parameters | TVAPRU-120 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-14 |  |  | APROBADO |  | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 7, 9 o 10 min Al regresar de un en vivo al home no se muestran los en vivo o en ocasiones se muestran otros en vivo versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles
CTV´S Y UX | Envío IM y ID publicidad | TVAPRU-117 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-14 |  |  | APROBADO |  | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 5 min Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado
CTV´S Y UX | Envío IM y ID publicidad | TVAPRU-116 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-14 |  |  | APROBADO |  | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 7, 9 o 10 min Al regresar de un en vivo al home no se muestran los en vivo o en ocasiones se muestran otros en vivo versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles
CTV´S Y UX | Amazon APS FireTV | TVAPRU-114 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-14 |  |  | APROBADO |  | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 5 min Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado
CTV´S Y UX | CTV, flujo completo | TVAPRU-111 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-14 |  |  | APROBADO |  | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 5 min Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado
CTV´S Y UX | CTV, flujo completo | TVAPRU-110 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-14 |  |  | APROBADO |  | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 7, 9 o 10 min Al regresar de un en vivo al home no se muestran los en vivo o en ocasiones se muestran otros en vivo versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles
CTV´S Y UX | Fix, selección de botones en vivo con DAI | TVAENT-504 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-14 |  |  | APROBADO |  | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 7, 9 o 10 min Al regresar de un en vivo al home no se muestran los en vivo o en ocasiones se muestran otros en vivo versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles
CTV´S Y UX | Fix, tamaño del player de mediastream | TVAENT-256 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-14 |  |  | APROBADO |  | La tarjeta queda bloqueada ya que se detecto lo siguiente: versión google tv 2.1.4 (100056) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris Al estar viendo un en vivo la app se cierra a los 5 min Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado versión google tv 2.1.4 (100057) Después de que termina el preroll se muestra una pantalla color gris En un video no desaparecen los controles Al regresar de un en vivo al home ya no se muestra el en vivo seleccionado
Azteca Noticias | Incompatibilidades de Kotlin. | TVANOT-277 | Alta | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez |  |  |  | APROBADO | revisado en versión 2.1.8 y 2.1.9
Azteca Deportes | Resolución Warnings, Errores y Fallos APP Azteca Deportes- iOS | TVADEP-149 | Alta | App | iOS | Pablo Solorzano | Manuel Suárez | 2025-05-12 |  |  | APROBADO
Data-Log-in | Fix Autoplay - Preguntas | TVADTA-213 | Alta | Web |  | Luis Ramos | Teresita Del Niño |  | SI | 2 | APROBADO | Nos acercamos con Luis Ramos para que nos aclarará una duda sobre el campo "Tiempo para abrir el formulario dinámico" el cual es utilizado para configurar las preguntas dinámicas específicamente cuando se coloca un valor igual a "0" o va vacío. Si esto ocurre el Timer de las preguntas se desactiva y para que el cuestionario se muestre se tiene que dar clic sobre el video en turno (VOD o EnVivo) de lo contrario no se mostraran las preguntas aunque estén configuradas. | La semana del 12-16 de mayo se acordó q sólo se validarían app´s
Data-Log-in | Dashboard ¦ Visualizador | TVADTA-212 | Media | Web |  | David Carrillo | Teresita Del Niño |  | SI | 2 | RECHAZADO | De acuerdo a lo que nos comentó el equipo de arquitectura, los IM mantienen tanto una nomenclatura (letras y número) así como una longitud válida (32 caracteres). Siendo así, se observó que si se ingresa un IM con longitud menor o mayor a 32 caracteres se está realizando el proceso de filtrado lo cual es incorrecto, así como ingresar carateres no válidos. | Se busco al equipo de arquitectura para revisar un dato, a la espera de respuesta de arquitectura.
Data-Log-in | Dashboard ¦ Configuración | TVADTA-211 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño |  | SI | 1 | APROBADO | Durante las pruebas se encontró un detalle que si bien no afecta la funcionalidad si es prudente corregir. Observación 1: en la pantalla de "Frequency cap" el encabezado "Configuración" se muestra entrecortado
Data-Log-in | Dashboard ¦ Industrias | TVADTA-210 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño |  | SI | 2 | RECHAZADO | Se rechaza ya que se encontraron incidencias. Industrias¦ al crear una industria y no capturar el nombre de la subindustria¦ al dar clic en agregar se muestra el siguiente mensaje¦ validar la redacción del mensaje en editar subindustria permite tener con el mismo nombre será valido? Cuando se tiene ya una industria agregada y se intenta agregar una industria nueva con el mismo nombre al dar clic en el botón de crear manda el mensaje que se crea correctamente, al visualizar el tablero no se refleja la industria se adjunta video (Industria con el mismo nombre) | Los errores detectados los reporta PM al desarrollador, lo modifica y una vez q modifica el error la tarjeta pasa inmediatamente a QA, por lo cual no esta cumpliendo el proceso de pruebas
Data-Log-in | Dashboard ¦ Formularios ¦ Emergente | TVADTA-209 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño |  | SI | 1 | APROBADO
Data-Log-in | Dashboard ¦ Formularios | TVADTA-207 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño |  | SI | 2 | RECHAZADO | Se rechaza debido a lo siguiente que sucede tanto para los perfiles administrador y editor 1-Cuando activas y desactivas los formularios no muestra modal o mensaje de que se realizó de forma correcta esto en algunos formularios 2-No hace la descarga de los reportes tanto CSV y JSON 3-Cuando realizas el ordenamiento por medio del botón amarillo, el formulario que eliges no le hace nada y toma otra formulario al cual no elegiste 4-El ID 0 repite cuando un formulario archivado anteriormente con ID 0 se desarchiva teniendo y se tiene otro formulario sin archivar en la posición 0 o ID 0 | Se estára actualizando el estatus de la tarjeta asi como con sus evidencias una vez que se restablesca el funcionamiento de Jira esto debido a la migracion y por el cual no nos deja entrar
Data-Log-in | Switch CMS flujo preguntas ¦ Web | TVADTA-132 | Media | Web |  | David Carrillo | Teresita Del Niño |  | SI | 1 | RECHAZADO | se rechaza por lo siguiente: Validaciones por sitio individual (todos los sitios) No se está respetando la jerarquía de los tipos de formularios ya que al tener por ejemplo los 3 switch seleccionados desde el CMS nos envía un formulario de ventas de acuerdo a la tarjeta, ya que primero es default, después ventas y por ultimo los de segmentadas Validaciones en AZTECA UNO Vemos que debido a que si en el dashboard se desactiva todo y en CMS tienes ventas no se muestran las preguntas vuelves a activar algún tipo de las del dashboard y vuelven a aparecer las preguntas, esto no debe de ser así ya que nos debió de mostrar las preguntas de un formulario de ventas debido a la configuración del CMS Para la consideración sobre el IM De acuerdo a lo comentado por el equipo de Arquitectura, los datos que se encuentran para consulta correspondiente al IM no se encuentran actualizados con información real. Es necesario que dicha base de datos de prueba se actualicé con información real para así garantizar la correcta validación. | Se estára actualizando el estatus de la tarjeta asi como con sus evidencias una vez que se restablesca el funcionamiento de Jira esto debido a la migracion y por el cual no nos deja entrar
Azteca Noticias | Errores Noticias 1: Closure #1 in closure #1 in CoreDataManager.persistentContainer.getter + 668 (CoreDataManager.swift:17) | TVANOT-278 | Alta | App | iOS | Pablo Solorzano | Sandy Ramírez | 2025-05-15 | SI |  | APROBADO
Data-Log-in | Dashboard ¦ Formularios ¦ Archivados | TVADTA-208 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño |  | SI | 1 | APROBADO | Las pruebas funcionales correspondientes a la tarjeta fueron exitosas, si embargo se encontraton algunos detalles que si bien no afectan a la funcionalidad es necesario corregir: Observación 1: la etiqueta "Archivados" ubicada en el menú del mismo nombre esta un poco entrecortada en la parte superior. Observación 2: en la tabla de filtrado de documentos archivados, la columna que corresponde a "Nombre" está en inglés, se recomienda cambiar a español. Observación 3: se sugiere cambiar la palabra "Todas" por "Todos" ubicado dentro del campo de filtrado "Filtrar por Tipo" del sub-menú "Formularios". Observación 4: se sugiere agregar el acento faltante a la palabra "búsqueda". Observación 5: se sugiere que la palabra "industria" lleve la primera letra en mayúscula homologándola a los otros filtros (Archivados > SubIndustrias > Filtrar por industrias). Observación 6: no hay paginación en la tabla de resultados del filtrado Archivos > SubIndustrias tal y como se muestra en otros filtros del dashboard.
CTV´S Y UX | Fix, controles encima del player | TVAPRU-160 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-15 | SI |  | RECHAZADO
CTV´S Y UX | Fix, controles encima del player | TVAPRU-159 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-15 | SI |  | RECHAZADO
CTV´S Y UX | Fix, crasheo e hibernación de la app | TVAPRU-158 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-15 | SI |  | APROBADO | Esta tarjeta falta por actualizar a jira
CTV´S Y UX | Fix, crasheo e hibernación de la app | TVAPRU-157 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-15 | SI |  | APROBADO | Esta tarjeta falta por actualizar a jira
ADN40-APP | <App> Android, error en Loader en adnradio | TVAADN-111 | Media | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-05-16 | SI |  | APROBADO |  | SE REALIZARON PRUEBAS DE REGRESIÓN
ADN40-APP | <App> Android, Error en la barra de módulos. | TVAADN-113 | Media | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-05-16 | SI |  | APROBADO |  | SE REALIZARON PRUEBAS DE REGRESIÓN
ADN40-APP | <App> Android, Error en inicio de sesión adn40 | TVAADN-110 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-05-16 | SI |  | APROBADO | NOTA: Como ya se había comentado con Kevin, el tema de que después de realizar log-in se muestre una ventana en blanco se le compartirá esa evidencia a la vertical de log-in para que ellos atiendan esa incidencia. | SE REALIZARON PRUEBAS DE REGRESIÓN
ADN40-APP | <App> Android, crashes | TVAADN-123 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-05-16 | SI |  | APROBADO
ADN40-APP | <App> Android, icons, modo oscuro | TVAADN-116 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-05-16 | SI |  | RECHAZADO | Se busca el vobo de Cindy para que la versión 4.0.6(107) se libere con estas obsevaciones | Al cambiar de modo claro a oscuro la app deja de funcionar No se le notifico al equipo de QA un cambio de alcance, el cual implica que al momento de q se elige la opción de en vivo y posteriormente se cambia a Home o cualquier módulo de la app el en vivo se queda pausado. El miniplayer se queda pausado, se muestra que tiene el botón de pausa y X , pero el botón de pausa es incorrecto ya que debería ser play Al elegir el botón de pausa se reproduce el en vivo, el en vivo de Home se queda pausado y si se cierra el de miniplayer el en vivo del Home ya no se sigue reproduciendo, o si se elige el botón de pauda en el miniplayer el en vivo de Home ya no se reproduce
BLOQUEADA-QA, ReadyToQA
Digital
TVAARQ-126
Revisión de servicios superapp para sección de podcast
Ninguna
Digital
TVAADN-112
<App> Android, Error En vivo
BLOQUEADA-QA
Móvil
TVAADN-110
<App> Android, Error en inicio de sesión adn40
BLOQUEADA-QA
Móvil

## tarjetas semana 5 mayo- 9 mayo
Sitio | Descripción | Número de tarjeta | Prioridad en la Tarjeta | Web/App | Plataforma | Desarrollador | PM | Fecha tentativa de validación por parte de QA | Criterios de Aceptación Entendibles | Número de rechazos | Aceptado/Rechazado | Comentarios | Incidencias/Stoppers
Data-Log-in | Encendido de login por correo ¦ App En vivo ¦ iOS | TVAPRU-64 | Alta | App | iOS | Jesús Tirado | Teresita Del Niño | 2025-05-05 | SI |  | APROBADO
Adops | content_genre y content_title como KV para bloques de anuncios - CTVs Roku, AppleTV, FireTV, GoogleTV | TVAOPS-145 | Alta | Web |  | Janette | María De Los Angeles | 2025-05-05 | SI | 1 | RECHAZADO | Se rechaza tarjeta ya que para el parámetro _?app=true&device=googletv, no se esta mostrando los datos correspondientes Se adjunta evidencia | el bulid de la tarjeta no se realizo correctamente, se reviso con el equipo de desarrollo, a la espera de indicaciones del nuevo build para volver a revisar
Azteca Noticias | En IOS se debe de mostrar el autor como se muestra en Android | TVANOT-275 | Alta | App | iOS | Jesús Tirado | Sandy Ramírez |  | SI |  | APROBADO | La versión no esta bien, se va a generar una nueva, Se queda pendiente 2 autores y con link en el autor ya que no se cuenta con el desarrollo a un.
Azteca Noticias | FIX: Tarda en cerrarse el miniplayer | TVANOT-274 | Alta | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez |  | SI |  | APROBADO | La versión no esta bien, se va a generar una nueva se tiene la observaciones de los nuevos videos donde aparece el recuadro en negro, se estará atendiendo, ya que se presenta en producción. | Sandy paso la tarjeta a QA sin tener la versión lista
Entretenimiento | Ajuste de módulos (esquinas) | TVALOG-50 | Alta | Web |  | Gustavo Sandoval | María Teresa González |  | SI |  | APROBADO
Data-Log-in | Fix Autoplay - Preguntas | TVADTA-213 | Alta | Web |  | Luis Ramos | Teresita Del Niño |  | SI | 2 | RECHAZADO | 1.- Realizando la prueba en un Video (VOD) se observó que después de responder las preguntas del cuestionario y dar clic en el botón "Finalizar" en el Front se mantenía la pantalla de "Enviando" indefinidamente no permitiendo que el video se reprodujera. Se preguntó al equipo de Arquitectura sobre este tema y nos apoyaron a revisar el servicio. Nos comentaron que de su parte el servicio está funcionando correctamente y que me acercara contigo para revisar si es tema del Front. 2.- Al realizar la prueba en un video (VOD) con las preguntas activas para el site de Azteca Uno con mobile se observó que la página se refresca una y otra vez después de responder el cuestionario. | 1. Se bloquea temporalmente la tarjeta TVADTA-213 debido a problemas con el servicio encargado del despliegue de las preguntas dinámicas; adn40 tanto web como mobile (06-mayo-2025). 2. La tarjeta se mantendrá bloqueada debido a que el servicio de petición "Preguntas dinámicas" no responde provocando un error 500 (07-mayo-2025)
Data-Log-in | Dashboard ¦ Login | TVADTA-148 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño |  | SI | 1 | APROBADO | Pruebas funcionales exitosas Observaciones de Look & Feel 1.- Vemos que al utilizar el rol de administrador en el módulo de "Usuarios" no está centrada la palabra "Acciones" ya que está alejada de sus iconos de "editar" y "eliminar" 2.- Vemos que en el módulo de "Formularios" el nombre de uno de los reportes tiene un guion antes del número 13 NOTA: La funcionalidad es correcta, solo son 2 observaciones de look & feel por lo cual Joaquin Enrique Gudino Lemus y Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen si se va a liberar de esa forma esperamos su VoBo
SEO-LSN | Lista default | TVASEO-586 | Alta | Web/Mobile |  | Daniel | María De Los Angeles |  | SI |  | RECHAZADO
SEO-LSN | Galería | TVASEO-549 | Alta | Web/Mobile |  | Iván Salinas | María De Los Angeles |  | SI | 4 | RECHAZADO
SEO-LSN | Simple List | TVASEO-596 | Alta | Web/Mobile |  | Edwin | María De Los Angeles |  |  |  | RECHAZADO | El pr no esta en la rama de qa, por lo cual esta tarjeta se rechaza
SEO-LSN | Dos Destacadas List | TVASEO-516 | Alta | Web/Mobile |  | Edwin | María De Los Angeles |  | SI |  | APROBADO
SEO-LSN | Navegación principal | TVASEO-462 | Alta | Web/Mobile |  | Iván Salinas | María De Los Angeles |  | SI | 1 | APROBADO | Revisando el comportamiento del menú hamburguesa en mobile nos percatamos que las verticales que tiene un sub-menú desplegable (caso Azteca Uno, Azteca 7, etc.) si se presiona el icono de despliegue se muestra el contenido de determinado sub-menú pero al dar clic nuevamente sobre el icono, dicho contenido no se vuele a ocultar a menos que se de clic sobre un icono de otro sub-menú.
Data-Log-in | Dashboard ¦ Formularios ¦ Emergente | TVADTA-209 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño |  | SI | 1 | RECHAZADO | Se rechaza la tarjeta TVADTA-209 (Dashboard ¦ Formulario ¦ Emergente) debido a las siguientes observaciones detectadas durante las pruebas funcionales: 1.- Al realizar la validación del switch “Emergente (activo/no activo)” y su relación con el Front-End acorde a lo especificado en la tarjeta se observó que a pesar que el botón EMERGENTE ubicado en el Dashboard fue desactivado y con ellos los formularios estos últimos aún se siguen mostrando en el Front-End del site Azteca Uno (UAT-Videos). | Se bloquea temporalmente la tarjeta TVADTA-209 debido a que el equipo de Arquitectura está revisando el método GET relacionado a la funcionalidad del botón "Emergente".
Data-Log-in | Dashboard ¦ Usuarios | TVADTA-206 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño |  | SI | 1 | APROBADO | AHORA: pruebas funcionales exitosas ANTES: Se rechaza debido a los siguientes puntos 1.-Vemos que al editar un correo por otro correo que ya existe y que tiene el mismo perfil nos envía el mensaje de que el rol se actualizó de forma correcta, al validar la actualización vemos que no se ha realizado, nos sigue mostrando el correo anterior 2.-Vemos que al tomar un usuario y entrar a la edición, vamos a capturar un correo nuevo que no está dado de alta y al revisar no vemos el cambio de correo ya que nos sigue mostrando el anterior 3.-Vemos que en los mensajes de actualización exitosa en la palabra "correcto" no tiene la "C" en mayúscula 4.-En la opción usuarios al elegir la opción de 20 por página, en la parte de las opciones de los menús vemos que la parte en color gris deja un espacio en blanco en la parte de abajo
SEO-LSN | Lista Destacada al Centro | TVASEO-515 | Alta | Web/Mobile |  | Edwin | María De Los Angeles |  | SI |  | APROBADO | Los nuevos listados del sitio de noticias v2 tendrán un ligero margen entre los mismos y margen del dispositivo móvil. Esto lo comentó el desarrollador.
Azteca Deportes | Resolución Warnings, Errores y Fallos APP Azteca Deportes- Android/ Fallos | TVADEP-187 | Alta | App | Android | Rodrigo Martín | Manuel Suárez |  | SI |  | RECHAZADO | Se rechaza tarjeta ya que se encontraron las siguientes incidencias versión 10.0.19 Evidencia -> TVADEP-187 TVADEP-186 -Si se activa el audio del preroll y se abre el en vivo se encima el audio, una vez estando en el en vivo no hay opción para regresar al home de la app de deportes, (se debe cerrar desde la app y abrir para estar en el home)se adjunta video. (en vivo deportes) nota: se reviso vs producción -Al iniciar sesión por correo electrónico (nuevo correo), al loguearse no se mostro el avatar del usuario, al dar clic en una opción y regresar a la opción de perfil se visualizo el avatar y correo logueado se adjunta video (iniciar sesión por correo electrónico) -En mi sección al agregar a favorito, se esta mostrando un mensaje en rojo de que se quita de favoritos, se adjunta imagen y se muestra en el video de (iniciar sesión por correo electrónico) -No se muestra el número de la versión
Azteca Deportes | Resolución Warnings, Errores y Fallos APP Azteca Deportes- Android/ ANR | TVADEP-186 | Alta | App | Android | Rodrigo Martín | Manuel Suárez |  | SI |  | RECHAZADO | Se rechaza tarjeta ya que se encontraron incidencias, se agregaron en la tarjeta TVADEP-187

## tarjetas semana 21 abr-25 abr
Sitio | Descripción | Número de tarjeta | Prioridad en la Tarjeta | Web/App | Plataforma | Desarrollador | PM | Fecha tentativa de validación por parte de QA | Criterios de Aceptación Entendibles | Número de rechazos | Aceptado/Rechazado | Comentarios | Incidencias/Stoppers
SEO LSN | Listas BSP GO 1 | TVASEO-558 | Alta | Web |  | Iván Salinas | María De Los Angeles | 2025-04-23 | SI |  | APROBADO | Se solicitó se incluyeran las pruebas unitarias ya que estas no se encontraban adjuntas al momento de iniciar las pruebas.
SEO LSN | En vivo | TVASEO-548 | Alta | Web |  | Daniel | María De Los Angeles | 2025-04-23 | SI | 1 | RECHAZADO | La tarjeta se rechaza debido a que el texto del elemento "Breadcrumbs" ubicado dentro del contenido "Envivo" no es responsivo en vista mobile iOS y Android.
SEO LSN | Breaking News | TVASEO-519 | Alta | Web |  | Edwin | María De Los Angeles | 2025-04-22 | SI |  | APROBADO
SEO | incidencia - Corrección de formato del cuerpo en la página En Vivo | TVASEO-507 | Media | Web |  |  | María De Los Angeles | 2025-04-24 | NO | 2 | APROBADO | Los criterios de aceptación no estaban completos respecto a Mobile, por lo que se hicieron modificaciones y de esta manera la tarjeta estaba correcta
SEO LSN | Navegación principal | TVASEO-462 | Alta | Web |  | Iván Salinas | María De Los Angeles | 2025-04-23 | SI | 3 | RECHAZADO | Se rechaza la tarjeta debido a que la sección de redes sociales ubicada dentro de la navegación principal no se encuentra centrada tal y como se muestra en producción (site Azteca Noticias New). | El botón "assets settings (scripts) al activarse esta causando conflicto con los estilos de diversos contenidos.
CTV´S Y UX | Envío IM y ID publicidad | TVAPRU-117 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI | 1 | RECHAZADO | Después de que se realiza log-in por url en la app no se realiza el log-in | La app se cierra después de que se ve el preview de un en vivo o cuando se esta en la ventana de qr (Esto ocurrió por temas de configuración) Están cambiando constantemente la versión debido a que el equipo de desarrollo no checo bien la funcionalidad de las métricas Con la versión número 3 que pasaron el miércoles 23 al abrir la app se cierra, Tirado escucho el comentario de que se cierra la app y dijo pues quien hace pruebas esta configurando mal, lo que no sabía es q su aplicación esta apuntando a producción y no a UAT como para que indique que el equipo de QA esta configurando mal
CTV´S Y UX | Envío IM y ID publicidad | TVAPRU-116 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI | 1 | RECHAZADO | Después de que se realiza log-in por url en la app no se realiza el log-in | La app se cierra después de que se ve el preview de un en vivo o cuando se esta en la ventana de qr (Esto ocurrió por temas de configuración) Están cambiando constantemente la versión debido a que el equipo de desarrollo no checo bien la funcionalidad de las métricas Con la versión número 3 que pasaron el miércoles 23 al abrir la app se cierra, Tirado escucho el comentario de que se cierra la app y dijo pues quien hace pruebas esta configurando mal, lo que no sabía es q su aplicación esta apuntando a producción y no a UAT como para que indique que el equipo de QA esta configurando mal
CTV´S Y UX | Envío IM y ID publicidad | TVAPRU-115 | Alta | App | Apple TV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI |  | APROBADO | Las siguientes observaciones ya se habían reportado pero continúan presentandose: Se muestran 2 videos seleccionados Al estar navegando en la aplicación de repente se cierra la aplicación
CTV´S Y UX | Amazon APS FireTV | TVAPRU-114 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | María De Los Angeles | 2025-04-25 | SI | 1 | RECHAZADO | Después de que se realiza log-in por url en la app no se realiza el log-in | La app se cierra después de que se ve el preview de un en vivo o cuando se esta en la ventana de qr (Esto ocurrió por temas de configuración) Están cambiando constantemente la versión debido a que el equipo de desarrollo no checo bien la funcionalidad de las métricas Con la versión número 3 que pasaron el miércoles 23 al abrir la app se cierra, Tirado escucho el comentario de que se cierra la app y dijo pues quien hace pruebas esta configurando mal, lo que no sabía es q su aplicación esta apuntando a producción y no a UAT como para que indique que el equipo de QA esta configurando mal
Entretenimiento | App Pushes- Android | TVAPRU-113 | Media | App | Android | Alex Galindo | María Teresa González | 2025-04-22 | NO |  | RECHAZADO | Se rechaza debido a que al hacer el push de video-llamada, y dar clic en el botón de color verde "CLIC AQUÍ", vemos que se queda congelada la llamada y nos envía un mensaje de que "TV Azteca en Vivo no responde", y ya no podemos continuar con el flujo​. | Estan cambiando constantemente la versión debido a que el equipo de desarrollo no checo bien la funcionalidad de las métricas
CTV´S Y UX | CTV, flujo completo | TVAPRU-112 | Alta | App | Apple TV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI |  | APROBADO | Las siguientes observaciones ya se habían reportado pero continúan presentandose: Se muestran 2 videos seleccionados Al estar navegando en la aplicación de repente se cierra la aplicación
CTV´S Y UX | CTV, flujo completo | TVAPRU-111 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI | 1 | RECHAZADO | Después de que se realiza log-in por url en la app no se realiza el log-in | La app se cierra después de que se ve el preview de un en vivo o cuando se esta en la ventana de qr (Esto ocurrió por temas de configuración) Están cambiando constantemente la versión debido a que el equipo de desarrollo no checo bien la funcionalidad de las métricas Con la versión número 3 que pasaron el miércoles 23 al abrir la app se cierra, Tirado escucho el comentario de que se cierra la app y dijo pues quien hace pruebas esta configurando mal, lo que no sabía es q su aplicación esta apuntando a producción y no a UAT como para que indique que el equipo de QA esta configurando mal
CTV´S Y UX | CTV, flujo completo | TVAPRU-110 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI | 1 | RECHAZADO | Después de que se realiza log-in por url en la app no se realiza el log-in | La app se cierra después de que se ve el preview de un en vivo o cuando se esta en la ventana de qr (Esto ocurrió por temas de configuración) Están cambiando constantemente la versión debido a que el equipo de desarrollo no checo bien la funcionalidad de las métricas Con la versión número 3 que pasaron el miércoles 23 al abrir la app se cierra, Tirado escucho el comentario de que se cierra la app y dijo pues quien hace pruebas esta configurando mal, lo que no sabía es q su aplicación esta apuntando a producción y no a UAT como para que indique que el equipo de QA esta configurando mal
CTV´S Y UX | Integración CDP | TVAPRU-74 | Alta | App | Apple TV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI |  | APROBADO | Las siguientes observaciones ya se habían reportado pero continúan presentandose: Se muestran 2 videos seleccionados Al estar navegando en la aplicación de repente se cierra la aplicación
Data Log-in | Encendido de login por correo ¦ App En vivo ¦ Android | TVAPRU-63 |  |  |  |  | Teresita Del Niño | 2025-04-22 | SI |  | APROBADO | Actual al realizar nuevemante la prueba: Se vuelve a realizar la prueba y vemos que lo realiza de forma correcta sin intervención manual y lo hace de forma automática, la prueba fallida que se adjuntó en un comentario anterior, debió haber sido causado por temas de internet ya que el día de ayer se tuvieron muchas intermitencias con el mismo. Anteriormente en el rechazo: Se rechaza debido a que al hacer el login y cuando realiza la validación de "Registro exitoso", esto en el navegador que se abre vemos que no realiza ninguna acción más, hasta que damos clic en el texto "Registro exitoso" y es cuando nos vuelve a regresar a la app de en vivo, siendo que lo correcto seria que sin intervención manual automáticamente nos regrese a al app después de que se abra y haga la validación en el navegador. Observación : Se detecto que en la pantalla de registro si dejas todo lleno y regresas con la flecha superior a la pantalla de los las opciones de logueo y seleccionas nuevamente por correo al entrar a la pantalla de registro no se han limpiado los campos, y el que no puedes borrar y solo hacer cambios es el de la fecha de nacimiento. | Con la versión número 3 que pasaron el miércoles 23 al abrir la app se cierra, Tirado escucho el comentario de que se cierra la app y dijo pues quien hace pruebas esta configurando mal, lo que no sabía es q su aplicación esta apuntando a producción y no a UAT como para que indique que el equipo de QA esta configurando mal
Adops | Take Over CMS fix head | TVAOPS-156 | Alta | Web |  | Janette | María De Los Angeles | 2025-04-24 | SI |  | APROBADO
Adops | Fix arbolado de contenido sin sección / | TVAOPS-155 | Alta | Web |  | Efrén | María De Los Angeles | 2025-04-22 | SI |  | APROBADO
Azteca Noticias | Archivo RSS | TVANOT-271 | Alta | Web |  | Juan Camilo | Sandy Ramírez | 2025-04-22 | SI |  | APROBADO
Entretenimiento | Mejoras Chromecast ¦ Android | TVALOG-30 | Media | App | Android | Arturo Hernández | María Teresa González | 2025-04-25 | SI | 1 | RECHAZADO
CTV´S Y UX | HU, Template Texto (float lead) | TVAENT-409 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-04-23 | SI | 2 | APROBADO | se realizaron pruebas funcionales exitosas, quedando pendiente lo de los tag en noticias ya que se muestra abajo de la sección. Se tenían estas2 observaciones en deportes:: En mobile.-No se respeta el espacio entre la metadata y la imagen para configurar los ads (esto en producción ya no se usa) No se respeta el tamaño de la imagen (Debe ser mas grande de lo normal en Desktop) (Gino esta de acuerdo en que se muestre así) Gino indico que no es lo que se acordo, que van a seguir con la liberación pero se deberán hacer ajustes
CTV´S Y UX | HU, Template Introducción Homologación | TVAENT-408 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-04-24 | NO | 1 | APROBADO | se realizaron pruebas funcionales exitosas, quedando pendiente lo de los tag en noticias ya que se muestra abajo de la sección. Se tenían estas2 observaciones en deportes:: En mobile.-No se respeta el espacio entre la metadata y la imagen para configurar los ads (esto en producción ya no se usa) No se respeta el tamaño de la imagen (Debe ser mas grande de lo normal en Desktop) (Gino esta de acuerdo en que se muestre así) Gino indico que no es lo que se acordo, que van a seguir con la liberación pero se deberán hacer ajustes
CTV´S Y UX | Cambio de orden en nota | TVAENT-331 | Media | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-04-24 |  |  | APROBADO | Gino indico que no es lo que se acordo, que van a seguir con la liberación pero se deberán hacer ajustes
CTV´S Y UX | Floating lead configurable para todas las verticales | TVAENT-235 | Media | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-04-24 |  |  | APROBADO | se realizaron pruebas funcionales exitosas, quedando pendiente lo de los tag en noticias ya que se muestra abajo de la sección. Se tenían estas2 observaciones en deportes:: En mobile.-No se respeta el espacio entre la metadata y la imagen para configurar los ads (esto en producción ya no se usa) No se respeta el tamaño de la imagen (Debe ser mas grande de lo normal en Desktop) (Gino esta de acuerdo en que se muestre así) Gino indico que no es lo que se acordo, que van a seguir con la liberación pero se deberán hacer ajustes
Azteca Deportes | Geobloqueo para player flotante | TVADEP-159 | Alta | Web |  | Jesús Pineda | Manuel Suárez | 2025-04-22 | SI |  | APROBADO |  | Se tuvieron modificaciones en el código y ya que estuvo correcto el código Juan Carlos da indicaciones a desarrollo que se suba directamente a QA, lo cual no es correcto ya que no esta siguiendo el proceso que se esta llevando acabo
Azteca Deportes | Homologación Galería | TVADEP-13 | Alta | Web |  | Fernando Cruz | Manuel Suárez | 2025-04-23 | SI |  | APROBADO
ADN40 | Análisis Nota para migrar a mobile first | TVAADN-70 | Media | Web/Mobile |  | Miguel Camargo | Kevin Jared | 2025-04-23 | SI |  | APROBADO
Data Log-in | Encendido de login por correo ¦ App Deportes ¦ iOS | TVAPRU-71 | Alta | App | iOS | Jesús Tirado | Teresita Del Niño | 2025-04-22 | NO | 2 | APROBADO | La tarjeta la acepto Teresita y la paso directo a preproduccion | Se espera el vobo debido a que se encontraron las siguientes observaciones: En la ventana para ingresar el código está incompleto el texto, ya que se muestra: Ingresa el código de verificación que enviamos a tu Después de realizar el registro, en la ventana Ingresa el código de verificación no se muestra el botón Reenviar código. Al capturar una contraseña incorrecta manda el mensaje “Error:codigo de respuesta desconocido” Cuando se registra un correo ya existente manda el mensaje: “An account for this user exist”
CTV´S Y UX | Log in errors parameters | TVAPRU-121 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI | 1 | RECHAZADO | Después de que se realiza log-in por url en la app no se realiza el log-in | La app se cierra después de que se ve el preview de un en vivo o cuando se esta en la ventana de qr (Esto ocurrió por temas de configuración) Están cambiando constantemente la versión debido a que el equipo de desarrollo no checo bien la funcionalidad de las métricas Con la versión número 3 que pasaron el miércoles 23 al abrir la app se cierra, Tirado escucho el comentario de que se cierra la app y dijo pues quien hace pruebas esta configurando mal, lo que no sabía es q su aplicación esta apuntando a producción y no a UAT como para que indique que el equipo de QA esta configurando mal
CTV´S Y UX | Log in errors parameters | TVAPRU-120 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI | 1 | RECHAZADO | Después de que se realiza log-in por url en la app no se realiza el log-in | La app se cierra después de que se ve el preview de un en vivo o cuando se esta en la ventana de qr (Esto ocurrió por temas de configuración) Están cambiando constantemente la versión debido a que el equipo de desarrollo no checo bien la funcionalidad de las métricas Con la versión número 3 que pasaron el miércoles 23 al abrir la app se cierra, Tirado escucho el comentario de que se cierra la app y dijo pues quien hace pruebas esta configurando mal, lo que no sabía es q su aplicación esta apuntando a producción y no a UAT como para que indique que el equipo de QA esta configurando mal
CTV´S Y UX | Log in errors parameters | TVAPRU-119 | Alta | App | Apple TV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI |  | APROBADO | Las siguientes observaciones ya se habían reportado pero continúan presentandose: Se muestran 2 videos seleccionados Al estar navegando en la aplicación de repente se cierra la aplicación
CTV´S Y UX | Módulo espectacular | TVAENT-494 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI | 1 | APROBADO | Se observó que el teaser que forma parte de diversos contenidos ubicados en cada columna no cuentan con el color de fuente mencionado en los criterios de aceptación. | Se habló con el desarrollador acerca de una observación que se encontró durante la ejecución de las pruebas funcionales (el texto del Teaser no cuenta con el color de fuente establecido en el criterio de aceptación). De dicha observación ya tiene conocimiento el PM Eduardo Piña quien menciona que se atenderá la observación en una tarjeta subsecuente.
CTV´S Y UX | Módulo Espectacular - Sin Card Grande | TVAENT-495 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-04-25 | SI | 1 | APROBADO | 1.-Se observó que el teaser que forma parte de diversos contenidos ubicados en cada columna no cuentan con el color de fuente mencionado en los criterios de aceptación. 2.-Cuando se configura con algún tag que no contenga contenido al ver la publicación vemos que borra todas las columnas y no muestra ningún contenido, esto es debido a que borra el "container" | 1.- Se habló con el desarrollador acerca de una observación que se encontró durante la ejecución de las pruebas funcionales (el texto del Teaser no cuenta con el color de fuente establecido en el criterio de aceptación). 2.-Igualemte se revisó con el desarrollador y nos comunica que para cuando se configura con algún tag que no contenga contenido al ver la publicación vemos que borra todas las columnas y no muestra ningún contenido, esto es debido a que borra el "container" (se comparte video de este tema en las evidencias. De dichas observaciones ya tiene conocimiento el PM Eduardo Piña quien menciona que se atenderán las observaciones en una tarjeta subsecuente
Azteca-Noticias | Actualización campo "durationTime" | TVAPRU-101 | Alta | App | Android | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-04-23 | NO | 1 | RECHAZADO | Se rechaza la tarjeta debido a dos situaciones: 1. No se incluyeron pruebas unitarias 2. No se cumple con los criterios de aceptación mencionados (los videos no muestran el formato de tiempo).
Azteca-Noticias | En IOS se debe de mostrar el autor como se muestra en Android | TVANOT-275 | Alta | App | iOS | Jesús Tirado | Sandy Ramírez | 2025-04-24 | SI |  | APROBADO | Referente al criterio de aceptación en donde se hace referencia al link mostrado en el Autor (si aplica) te comento que no se consideró en las pruebas dado que dicho desarrollo aún no se encuentra en producción (página/biografía del autor).
Azteca-Noticias | Actualización campo "durationTime" | TVAPRU-100 | Alta | App | iOS | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-04-24 | NO | 1 | RECHAZADO | Se rechaza la tarjeta debido a dos situaciones: 1. No se incluyeron pruebas unitarias 2. No se cumple con los criterios de aceptación mencionados (los videos no muestran el formato de tiempo).

## tarjetas semana 28abr-2mayo
Sitio | Descripción | Número de tarjeta | Prioridad en la Tarjeta | Web/App | Plataforma | Desarrollador | PM | Fecha tentativa de validación por parte de QA | Criterios de Aceptación Entendibles | Número de rechazos | Aceptado/Rechazado | Comentarios | Incidencias/Stoppers
Adops | channel_name como KV para bloques de anuncios - App Noticias | TVAOPS-150 | Alta | Web |  | Janette | María De Los Angeles | 2025-04-29 | SI |  | APROBADO | Prueba funcional exitosa, se adjunta evidencia nota: para el escenario que se comento con el equipo de desarrollo del content_genre, se atenderá en una nueva tarjeta ya que se reviso con el usuario y se espera la confirmación. | Se comento de un escenario al equipo de desarrollo el cual lo esta validando con el PM Estatus a la espera de respuesta comentado a las 4:13hrs
Revista Central | FIX: Los vinculos en pie de foto se tuvo que poner un parche para TVARCL-25 | TVARCL-71 | Media | Web |  | Brandon | Sandy Ramírez | 2025-04-29 | SI |  | APROBADO
Azteca Noticias | Actualización campo "durationTime" | TVAPRU-101 | Alta | App | Android | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-04-28 | SI | 2 | RECHAZADO | Se rechaza la tarjeta debido a observaciones encontradas durante las pruebas funcionales. Los videos que son pubicados recientemente no muestran el recuadro de "durationTime" | Se comentó esta observación con el PM Eduardo Piña
Azteca Noticias | Actualización campo "durationTime" | TVAPRU-100 | Alta | App | iOS | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-04-28 | SI | 2 | RECHAZADO | Se rechaza la tarjeta debido a observaciones encontradas durante las pruebas funcionales. Los videos que son pubicados recientemente no muestran el recuadro de "durationTime" | Se comentó esta observación con el PM Eduardo Piña
Azteca Noticias | FIX: Tarda en cerrarse el miniplayer | TVANOT-274 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-04-29 | SI |  | APROBADO
Locales | Fix en opción regionales en barra corporativa | TVALOC-66 | Media | Web |  | Brandon | Kevin Jared | 2025-04-30 | SI |  | APROBADO
Data-log-in | Encendido de login por correo ¦ App En vivo ¦ Android | TVAPRU-63 | Alta | App | Android |  | Teresita Del Niño | 2025-04-29 | SI |  | APROBADO
ADN40 | <App> Android, Error en la barra de módulos. | TVAADN-113 | Media | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-04-30 | SI |  | APROBADO |  | No se tenían las pruebas unitarias En la espera de una nueva versión
ADN40 | <App> Android, error en Loader en adnradio | TVAADN-111 | Media | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-04-30 | SI |  | APROBADO |  | No se tenían las pruebas unitarias En la espera de una nueva versión
ADN40 | Burbuja movible Android | TVAADN-104 | Media | App | Android | Rodrigo Vidal | Kevin Jared | 2025-04-28 | SI |  | RECHAZADO | Se regreso a desarrollo debido a qiue no cumplia con los criterios de aceptación
Data Log-in | Encendido de login por correo ¦ App ADN40 ¦ Android | TVAPRU-69 | Alta | App | Android | Alex Galindo | Teresita Del Niño | 2025-04-30 | SI |  | RECHAZADO
SEO LSN | Fix en campo New SEO Description | TVASEO-562 | Alta | Web |  | Juan Carlos Teofilo | María De Los Angeles | 2025-04-30 | NO |  | APROBADO
SEO LSN | En vivo | TVASEO-548 | Alta | Web |  | Daniel | María De Los Angeles | 2025-04-29 | SI | 1 | APROBADO | Se aprueba la tarjeta sin embargo se tiene la siguiente observación a trabajar porteriormente: 1. El tipo de fuente del nombre de la página envivo en QA no coincide con el mostrado en producción; mientras que en QA se muestra como #000000 en producción es #1C3D6B
SEO LSN | Navegación principal | TVASEO-462 | Alta | Web |  | Iván Salinas | María De Los Angeles | 2025-04-30 | SI | 2 | RECHAZADO | Se rechaza la tarjeta debido a observaciones encontradas durante las pruebas funcionales. Hay diferencias de diseño en la navegación principal entre el sitio nuevo de noticias y producción.
SEO | P4 Modificación de enlaces internos a través de CSV para corregir redirecciones 4xx y 3xx y "nofollow" | TVASEO-176 | Alta | Web |  |  | Teresita Del Niño | 2025-04-30 | NO | 2 | RECHAZADO |  | En los criterios no se incluyo el alcance, lo cual tuvo un atraso en lo que se colocaba en que sitios se debía probar
Revista Central | FIX: Ajustar el texto del crédito para las versiones móviles, el texto se desborda hacia la siguiente imagen. | TVARCL-63 | Alta | Web |  | Brandon | Sandy Ramírez | 2025-04-30 | SI |  | APROBADO
CTV´S Y UX | Fix, evento video_live_watch_count | TVAPRU-134 | Alta | App | Apple TV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  |  | BLOQUEADO |  | Esta tarjeta la debe checar el equipo de research, lo que comenta Lalo es que Lucero esta de vacaciones y checara hasta el lunes 5 de mayo
CTV´S Y UX | Fix, evento video_live_watch_count | TVAPRU-133 | Alta | App | Fire TV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  |  | BLOQUEADO |  | Esta tarjeta la debe checar el equipo de research, lo que comenta Lalo es que Lucero esta de vacaciones y checara hasta el lunes 5 de mayo
CTV´S Y UX | Fix, evento video_live_watch_count | TVAPRU-132 | Alta | App | GoogleTV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  |  | BLOQUEADO |  | Esta tarjeta la debe checar el equipo de research, lo que comenta Lalo es que Lucero esta de vacaciones y checara hasta el lunes 5 de mayo
CTV´S Y UX | Log in errors parameters | TVAPRU-121 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  | 2 | RECHAZADO | después de que se realiza el log-in mediante url y código de verificación en la app no se realiza el log-in ya que no se quita la ventana de qr y url. | En un chat que se tiene de Log-in Lalo le pidió a Alex checará pero no se obtuvo respuesta, por lo que se decidió rechazar la tarjeta
CTV´S Y UX | Log in errors parameters | TVAPRU-120 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  | 2 | RECHAZADO | después de que se realiza el log-in mediante url y código de verificación en la app no se realiza el log-in ya que no se quita la ventana de qr y url. | En un chat que se tiene de Log-in Lalo le pidió a Alex checará pero no se obtuvo respuesta, por lo que se decidió rechazar la tarjeta
CTV´S Y UX | Log in errors parameters | TVAPRU-118 | Alta | App | Apple TV | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  |  | APROBADO
CTV´S Y UX | Envío IM y ID publicidad | TVAPRU-117 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  | 2 | RECHAZADO | después de que se realiza el log-in mediante url y código de verificación en la app no se realiza el log-in ya que no se quita la ventana de qr y url. | En un chat que se tiene de Log-in Lalo le pidió a Alex checará pero no se obtuvo respuesta, por lo que se decidió rechazar la tarjeta
CTV´S Y UX | Envío IM y ID publicidad | TVAPRU-116 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  | 2 | RECHAZADO | después de que se realiza el log-in mediante url y código de verificación en la app no se realiza el log-in ya que no se quita la ventana de qr y url. | En un chat que se tiene de Log-in Lalo le pidió a Alex checará pero no se obtuvo respuesta, por lo que se decidió rechazar la tarjeta
CTV´S Y UX | Amazon APS FireTV | TVAPRU-114 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  | 2 | RECHAZADO | después de que se realiza el log-in mediante url y código de verificación en la app no se realiza el log-in ya que no se quita la ventana de qr y url. | En un chat que se tiene de Log-in Lalo le pidió a Alex checará pero no se obtuvo respuesta, por lo que se decidió rechazar la tarjeta
CTV´S Y UX | CTV, flujo completo | TVAPRU-111 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  | 2 | RECHAZADO | después de que se realiza el log-in mediante url y código de verificación en la app no se realiza el log-in ya que no se quita la ventana de qr y url. | En un chat que se tiene de Log-in Lalo le pidió a Alex checará pero no se obtuvo respuesta, por lo que se decidió rechazar la tarjeta
CTV´S Y UX | CTV, flujo completo | TVAPRU-110 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-05-02 |  | 2 | RECHAZADO | después de que se realiza el log-in mediante url y código de verificación en la app no se realiza el log-in ya que no se quita la ventana de qr y url. | En un chat que se tiene de Log-in Lalo le pidió a Alex checará pero no se obtuvo respuesta, por lo que se decidió rechazar la tarjeta
CTV´S Y UX | Módulo vertical | TVAENT-497 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-05-02 | SI |  | APROBADO | se rechaza ya que se estuvo revisando con el equipo de desarrollo, cuando se agrega el call to actión y teníamos 8 items, en el portal se visualizaba en el carrusel 7 + el ver mas (call to action) se quitaba el call to action, se observo que en el portal no aparece todos los items por ejemplo se tenia configurado 6 en el portal mostraba 5. Se adjunta evidenciac se valido en home de TV azteca y azteca uno Actualización 02/05/2025 Durante la validación de las pruebas se detecto en call to action una incidencia, por lo cual se reporto al equipo Eduardo y Alexis, después de analizaran, se acordó que se iba a generar una nueva tarjeta para solucionar el tema del call to action. | mientras se revisaba por parte de desarrollo a tardado en dar un estatus, comento que se rechaza por que seguia revisando
CTV´S Y UX | [HU], Homologación de breadcrumbs | TVAENT-207 | Alta | Web |  | Juan Carlos Teofilo | Eduardo Piña | 2025-05-02 | SI |  | APROBADO
Data-log-in | Dashboard ¦ Visualizador | TVADTA-212 | Media | Web |  | David Carrillo | Teresita Del Niño | 2025-05-02 | SI | 1 | RECHAZADO | Observaciones la barra del menú no se adapta a la pantalla, cuando se tiene mas información en el resultado de la búsqueda en la tabla por ejemplo en Xeerpa al dar clic en la flecha para ver la información el campo se visualiza como "nombre", en el figma se visualiza como "Nombre de formulario" en la sección de Default se muestran los titulos en ingles IM con CDP al consultar la información se visualiza la tabla de Xeerpa y CDP y cuando se consulta el IM de Xeerpa se visualiza también la tabla de CDP ¿deben aparecer ambas?
Data-log-in | Dashboard ¦ Configuración | TVADTA-211 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-02 | NO |  | RECHAZADO
Data-log-in | Dashboard ¦ Industrias | TVADTA-210 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-02 | SI | 1 | RECHAZADO | Comentarios: No muestra la opción de eliminar las subIndustrias. No muestra el título de Crear nueva industria y la flecha de regresar a la página anterior no se muestra Se encima el margen del buscador con el título de buscar, buscar la primera letra debe ir en mayúscula La letra n debería ir en mayúscula. En el módulo de buscar subindustrias¦ el color del scroll no es muy visible¦ Al dar clic en crear se muestra la ventana emergente, la letra C y i, deben ir en mayúscula al consultar la industria en el listado se sigue mostrando, cuando se encuentra desactivado, aplica también para las subindustrias con el usuario general ¦ al Consultar subindustrias¦ Al dar clic en el botón (>), no realiza ninguna acción al archivar ¦ el texto emergente, la primera letra es mayúscula "q" al archivar no hay donde consultar la industria No Debería mostrar los datos del IM Al no capturar información y dar clic en el botón de crear¦ la letra i de industria debe ir en mayúscula crear subindustria¦ al dejar vació el campo y dar clic en crear se muestra una ventana emergente, debe decir subindustria no industria, falta acento en la palabra "vacía". activar y desactivar homologar la letra mayúsculas
Data-log-in | Dashboard ¦ Formularios ¦ Emergente | TVADTA-209 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-02 | SI |  | RECHAZADO
Data-log-in | Dashboard ¦ Formularios ¦ Archivados | TVADTA-208 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-02 | SI |  | RECHAZADO
Data-log-in | Dashboard ¦ Formularios | TVADTA-207 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-02 | SI |  | RECHAZADO
Data-log-in | Dashboard ¦ Usuarios | TVADTA-206 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-02 | SI | 1 | RECHAZADO | Se rechaza debido a los siguientes puntos 1.-Vemos que al editar un correo por otro correo que ya existe y que tiene el mismo perfil nos envía el mensaje de que el rol se actualizó de forma correcta, al validar la actualización vemos que no se ha realizado, nos sigue mostrando el correo anterior 2.-Vemos que al tomar un usuario y entrar a la edición, vamos a capturar un correo nuevo que no está dado de alta y al revisar no vemos el cambio de correo ya que nos sigue mostrando el anterior 3.-Vemos que en los mensajes de actualización exitosa en la palabra "correcto" no tiene la "C" en mayúscula 4.-En la opción usuarios al elegir la opción de 20 por página, en la parte de las opciones de los menús vemos que la parte en color gris deja un espacio en blanco en la parte de abajo
Data-log-in | Dashboard ¦ Login | TVADTA-148 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-02 | SI | 1 | RECHAZADO | Vemos no se tiene la columna "Orden" en el recuadro de los resultados de la consulta ya que cuando realizamos una consulta desde el campo superior donde se encuentra la lupa vemos que junta el número con el nombre del archivo y al hacer la consulta tomando todo el nombre como lo vemos no realiza la búsqueda, pero si quitamos el número del orden si la realiza, esto pasa para los 3 roles
Data-log-in | HU Rediseño Dashboard de preguntas | TVADTA-144 | Media | Web |  | Ricardo Yael | Teresita Del Niño | 2025-05-02 | SI | 1 | RECHAZADO | Esta tarjeta es la HU de todas las tarjetas de dshboard por lo q si una se rechaza se rechazaría esta HU Se rechaza ya que en las tarjetas relacionadas se han rechazado, revisar las evidencias de cada tarjeta

## tarjetas semana 14abril-16 abri
Sitio | Descripción | Número de tarjeta | Prioridad en la Tarjeta | Web/App | Plataforma | Desarrollador | PM | Fecha tentativa de validación por parte de QA | Criterios de Aceptación Entendibles | Número de rechazos | Aceptado/Rechazado | Comentarios
USA | Optimización del Botón de En Vivo | TVAUSA-55 | Media | Web |  | Brandon | Kevin Jared | 2025-04-14 | NO |  | APROBADO | Se tuvo que pedir que se explicara la configuración en CMS y dudas que se tuvieron sobre de si realimente era de esa forma la validación como estaba redactada en la HU Nota: De acuerdo con Brandon Arteaga Cruz por temas de geobloqueo y vpn no se pudo ver algunos en vivo para la validación de USA, pero se evidencia que si nos redirige al en vivo o pagina que se encuentra configurada en CMS
Adops | Fix Preview video en CMS - Prebid | TVAOPS-151 | Alta | Web |  | Efrén | María De Los Angeles | 2025-04-14 | SI |  | APROBADO
CTV´S Y UX | Agregar campo section para métricas Roku | TVAENT-501 | Alta | Web |  | Luis Cabrera | Eduardo Piña | 2025-04-15 | SI |  | APROBADO
CTV´S Y UX | Módulo Espectacular - Sin Card Grande | TVAENT-495 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-04-14 | NO |  | RECHAZADO | Se revisó con desarrollo en conjunto y se encontraron errores por tal motivo se rechaza debido a lo siguiente:: 1)Se muestra una barra debajo de cada una de las columnas esto en navegador Chrome, ya que se revisa en Firefox y no se muestra las barras 2)Se muestra como no category y no se muestran las imágenes de algunas publicaciones 3)Al agregar uno o varios tag en una columna, borra todas las columnas que se configuraron
CTV´S Y UX | Módulo espectacular | TVAENT-494 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña | 2025-04-15 | NO |  | RECHAZADO | Se revisó con desarrollo en conjunto y se encontraron errores por tal motivo se rechaza debido a lo siguiente: 1)Se muestra una barra debajo de cada una de las columnas esto en navegador Chrome, ya que se revisa en Firefox y no se muestra las barras 2)Se muestra como no category y no se muestran las imágenes de algunas publicaciones 3)Al agregar uno o varios tag en una columna, borra todas las columnas que se configuraron 4)Se repite la publicación cuando se tiene activo el botón de "destacar primer elemento" Observación: Para el manual compartido por desarrollo para la configuración vemos que se encuentra desactualizado
CTV´S Y UX | Separación log in CTVs | TVAENT-524 | Alta | Web |  | Luis Cabrera | Eduardo Piña | 2025-04-16 | NO |  | APROBADO | No se tenía el pr en UAT el pr No se tenían pruebas unitarias No se incluyo la ruta en donde encontrar la opción paa hacer la configuración En los dispositivos de ctv´s no se pudo realizar la prueba de log-in, ya que con estos dispositivos ya se había realizado previamente la prueba de log-in y ya lo tiene registrado en la base de datos y ya no es posible borrarlos.
CTV´S Y UX | Deeplinking roku search episode | TVAENT-456 | Alta | Web |  | Ezequiel | Eduardo Piña | 2025-04-16 | NO |  | APROBADO | Se busco al desarrollador para resolver dudas
Azteca Noticias | FIX: Tarda en cerrarse el miniplayer | TVANOT-274 | Media | App | Android | Luis Fernando | Sandy Ramírez | 2025-04-15 | SI |  | APROBADO
Azteca Noticias | Liveblog para la aplicación iOS | TVANOT-194 | Alta | App | iOS | Jesús Tirado | Sandy Ramírez | 2025-04-14 | NO |  | APROBADO | se visualiza un espacio en blanco grande al final del los posting, se revisa con el equipo de apps nos comentan que no es en todos los contenidos y que depende del sitio y lo carga como ads
Adops | Eliminar parámetros Navegg | TVAOPS-153 | Media | Web |  | Efrén | María De Los Angeles | 2025-04-15 | NO |  | APROBADO | No colocaron en que tipo de contenido se debe realizar la prueba
Data-Log-in | Incidencia Autoplay - preguntas | TVADTA-192 | Alta | Web |  | Luis Ramos | Teresita Del Niño | 2025-04-16 | SI |  | APROBADO | Comentario: para noticias en el en vivo no realiza el autoplay, se reviso en cms la configuración, se comento con el equipo de desarrollo el cual nos comentan que aparecer el en vivo ya viene configurado desde origen (MediaStream).
Data-Log-in | Timer configurable para preguntas | TVADTA-191 | Alta | Web |  | Luis Ramos | Teresita Del Niño | 2025-04-16 | SI |  | APROBADO | Se busco al equipo por que por un momento dejo de aparecer el formulario
Locales | Opción de Regionales en Barra de Navegación Corporativa | TVALOC-41 | Media | Web |  | Brandon | Kevin Jared | 2025-04-16 | NO |  | APROBADO | Nota: 1.-Se tuvo un tema con un parche ya que no permitía ver de forma correcta los menús de los sitios y los descuadraba esto por el tamaño limitado que se tenia de acuerdo a lo que nos comentó Brandon Arteaga Cruz , se procedió a realizar la configuración del parche y vemos que se presento ya de forma correcta 2.-Se tuvo un tema con otro parche ya que no permitía que se mostrara de forma correcta la pantalla en cuanto al menú y que no se desplegaran las opciones en AMP móvil , esto de acuerdo con Brandon Arteaga Cruz , se procedió a realizar la configuración del parche y vemos que se presento ya de forma correcta LA TARJETA OCASIONA QUE EN MOBILE SE MUESTRE UN ESPACIO EN BLANCO DEL LADO DERECHO
Data-Log-in | Encendido de login por correo ¦ App Deportes ¦ iOS | TVAPRU-71 | Alta | App | iOS | Jesús Tirado | Teresita Del Niño | 2025-04-16 | SI | 2 | RECHAZADO | La tarjeta ocasiono problemas en los sitios de deportes, Noticias y adn40 ya que no se muestra el contenido
Adops | 4 Reactivar Prebid en propiedades TV Azteca - Video AMP | TVAOPS-120 | Alta | Web |  | Efrén | María De Los Angeles | 2025-04-16 | SI |  | APROBADO | Se buscó al desarrollador para solicitar el archivo JSON para configurar el campo "VIDEO AMP"
SEO-LSN | AMP header | TVASEO-463 | Alta | Web |  | Iván Chávez | María De Los Angeles | 2025-04-16 | NO |  | APROBADO | Se tuvo que acudir con la PM para revisar si las pruebas deberían realizarse en el nuevo site de noticias debido a que no se mencionaba en el alcance
CTV´S Y UX | [HU], Homologación de breadcrumbs | TVAENT-207 | Alta | Web |  | Juan Carlos Teofilo | Eduardo Piña | 2025-04-16 | SI | 3 | RECHAZADO | En ios no se ven las flechas entre los breadcrumbs así como el icono de la casita
Adops | Take Over CMS fix head | TVAOPS-156 | Alta | Web |  | Janette | María De Los Angeles | 2025-04-16 | NO |  | PENDIENTE DE PRUEBAS QA
USA | Borrado automático de videos Regional News | TVAUSA-38 | Alta | Web |  | Victor Meneses | Kevin Jared | 2025-04-16 | NO | 2 | RECHAZADO | Se rechaza debido a que continua ocurriendo el tema de que no se deshabilita el botón "Run immediately" de CMS después de unos minutos y que se necesita que se realice para poder continuar con el proceso de la prueba.
SEO | Minificación HTML Default footer | TVASEO-574 | Media | Web |  | Edwin | María De Los Angeles | 2025-04-16 | SI |  | APROBADO
SEO-LSN | Página de autor | TVASEO-533 | Alta | Web |  | Edwin | María De Los Angeles | 2025-04-15 | SI |  | APROBADO | Comentario: Para ios en las redes sociales realizar la mejora ya que se muestra al limite del borde de lado derecho, en Android se ve correctamente en el footer homologar el color correctamente como se visualiza en producción
SEO-LSN | Búsqueda | TVASEO-520 | Alta | Web |  | Daniel | María De Los Angeles | 2025-04-16 | SI |  | APROBADO
SEO-LSN | CTV, flujo completo | TVAPRU-112 | Alta | App |  | Jesús Tirado | Eduardo Piña | 2025-04-22 |  |  | BLOQUEADO | Se realizo una modificación en el servicio por parte de arquitectura por lo que el equipo de apps deberá generar una nueva versión
CTV´S Y UX | CTV, flujo completo | TVAPRU-111 | Alta | App |  | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-04-22 |  |  | BLOQUEADO | Se realizo una modificación en el servicio por parte de arquitectura por lo que el equipo de apps deberá generar una nueva versión
CTV´S Y UX | CTV, flujo completo | TVAPRU-110 | Alta | App |  | Alex Galindo | Eduardo Piña | 2025-04-22 |  |  | BLOQUEADO | Se realizo una modificación en el servicio por parte de arquitectura por lo que el equipo de apps deberá generar una nueva versión
CTV´S Y UX | HU, Template Texto (float lead) | TVAENT-409 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | Eduardo Piña |  | NO |  | RECHAZADO | La tarjeta ocasiono problemas en los sitios de deportes, Noticias y adn40 ya que no se muestra el contenido Se rechaza ya que se encontraron observaciones, se adjunta evidencia. Comentario: -al momento en el que el pr de esta tarjeta se agrego a la rama de QA, las notas en el sitio de noticias y en adn40 dejaron de mostrar el contenido, por lo que Teo subió unos fixes -en adn40 se esta mostrando un espacio en blanco - al visualizar la nota en azteca uno los datos del autor y redes etc.. Se están mostrando arriba, pero en a más + se muestra en la parte de debajo teniendo el template Floating image en mobile en iOS los breadcrumbs no es esta mostrando el icono del home y las flechas
Note on I1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La tarjeta ya se había rechazado anteriormente y el equipo de desarrollo la corrigió por lo que hay que validar nuevamente

## tarjetas semana 7 abril-11abril
Sitio | Descripción | Número de tarjeta | Prioridad en la Tarjeta | Web/App | Plataforma | Desarrollador | Fecha de validación por parte de QA | Número de rechazos | Aceptado/Rechazado | Comentarios
Adops | Prebid GroupM Marketplace | TVAOPS-138 | Alta | Web |  | Efrén | 2025-04-07 |  | APROBADO | Las pruebas se realizaron en ambiente UAT
Revista Central | FIX: Se debe colocar el tamaño de letra y alineación que se muestra en el figma para el cintillo de redes sociales. | TVARCL-64 | Media | Web |  | Brandon | 2025-04-09 |  | APROBADO
USA | Borrado automático de videos Regional News | TVAUSA-38 | Alta | Web |  | Victor Meneses | 2025-04-08 |  | RECHAZADO | Se revisó con el desarrollador y se rechaza debido a que no se inserta la información "noindex", "nofollow" y "noarchive" para algunos videos en el campo "Robots" para desindexar, así como en el CMS vemos que el campo "Run inmediately" no se deshabilita
Azteca Noticias | FIX: Reducir performance del liveblog en web para poder integrarlo a la app noticias | TVANOT-264 | Alta | Web |  | Iván Chávez | 2025-04-08 |  | APROBADO
Azteca Noticias | FIX: Al autentícarte por única ocasión se muestra cortado los acentos y las (t)s, en el dispositivo S24 | TVANOT-260 | Media | App | Android | Luis Fernando | 2025-04-09 |  | APROBADO
Azteca Noticias | FIX: Se realizara un REFACTOR de los Webviwes en ANDROID | TVANOT-243 | Alta | App | Android | Luis Fernando | 2025-04-09 |  | APROBADO | Comentario: En modo oscuro el color de la flecha no es muy visible, se menciono con el equipo, se comento que por el momento estará asi.
Azteca Noticias | Miniplayer: Se visualiza el icono de pausa/play cuando se tiene el video en pausa | TVANOT-112 | Baja | App | Android | Alex Galindo | 2025-04-09 |  | APROBADO | Comentario: Se observa que al momento de cerrar el miniplayer 1. se queda en negro o al cerrar tarda en desaparecer, se reporto con el equipo el cual el acuerdo fue atenderla en otra tarjeta TVANOT-274
Entretenimiento ctv´s | Modificación de campo de video durationTime | TVAENT-499 | Alta | Web |  | Luis Cabrera | 2025-04-10 |  | APROBADO | Se reviso un escenario donde un video en el campo durationTime viene vació se comento con el equipo de desarrollo, donde se reviso que solo pasaba en ese video.
Azteca Noticias | Mejoras de código consecuencia de análisis de error de Marfeel | TVANOT-273 | Media | Web |  | Juan Camilo | 2025-04-10 |  | APROBADO
Adops | Take Over CMS - Separación de archivos | TVAOPS-147 | Media | Web |  | Janette | 2025-04-08 |  | APROBADO
SEO-LSN | Sincronización de estilos y título | TVASEO-580 | Alta | Web |  | Iván Salinas | 2025-04-09 |  | APROBADO
SEO | Minificación HTML Default En vivo Aside | TVASEO-578 | Media | Web |  | Edwin | 2025-04-11 |  | APROBADO
SEO | Minificación HTML Default head | TVASEO-575 | Media | Web |  | Edwin | 2025-04-11 |  | APROBADO
SEO | Minificación HTML Default header | TVASEO-573 | Media | Web |  | Edwin | 2025-04-11 |  | APROBADO | Se deberá configurar correctamente el link de youtube para que redireccione a youtube de a más
SEO-LSN | Navegación principal | TVASEO-462 | Alta | Web |  | Iván Salinas | 2025-04-09 |  | RECHAZADO | Se rechaza debido a que los logos de las verticales en los dispositivos móviles se muestran cortados y a comparación con producción en el nuevo tema se ven muy grandes los logos, se comparte evidencia. Evidencia: https://onuris.sharepoint.com/:f:/s/Desarrollo-Digital-Todos-PMO/El8EviF9cDhKo0EUeXMiuOUBgoQNS14T9eRFVM00d-oo5Q?email=maria.contrerasj%40tvazteca.com.mx&e=bwLhCi
Adops | Fix para size mapping de Prebid | TVAOPS-149 | Alta | Web |  | Efrén | 2025-04-09 |  | APROBADO
Azteca Noticias | Mejoras de código consecuencia de análisis de error de Marfeel | TVANOT-273 | Media | Web |  | Juan Camilo | 2025-04-09 |  | APROBADO
Entretenimiento web | Corrección de error - Espacio entre modulos. | TVALOG-51 | Alta | Web |  | Gustavo Sandoval | 2025-04-10 |  | APROBADO
Entretenimiento web | Ajuste de módulos (esquinas) | TVALOG-50 | Alta | Web |  | Gustavo Sandoval | 2025-04-10 |  | APROBADO
Data-Log-in | Minificación de scripts de proveedores de login en todos los temas | TVADTA-183 | Media | Web |  | Luis Ramos | 2025-04-10 |  | APROBADO
Azteca deportes | Implementación text to speech para notas - Android | TVADEP-28 | Media | App | Android | Alex Galindo | 2025-04-09 |  | APROBADO | Se aprueba la tarjeta por indicación del Usuario Manuel Edgar Suarez Caneda comenta lo siguiente en la tarjeta: Hola equipo, Revisé con el usuario de Deportes me comenta que no es un bloqueante los comentarios anteriores y que ve bien el cambio, por lo que pido su apoyo para poder dar el OK esta tarjeta. CUANDO SE RECHAZÓ: Se rechaza debido a que no pronuncia bien los nombres y no los completa, además de decir de forma errónea las fechas. Observaciones: Ya reproduce de forma correcta cualquier nota ya que antes no lo hacia, ya no se cierra la app de forma inesperada
Entretenimiento apps | Pre rolls en VOD- Android | TVAPRU-73 | Media | App | Android | Alex Galindo | 2025-04-10 |  | APROBADO
adn40 | <App> Módulo En Vivo - iOS | TVAADN-94 | Alta | App | iOS | Martin Reyes |  | 4 | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | 1.- En el módulo en vivo al elegir el avatar de usuario, cerrar sesión, aceptar el mensaje ¿Quieres salir de la app en este momento? Y la app se cierra. 2.- En el en vivo al elegir el avatar de usuario, en la ventana cuenta se sigue escuchando el audio del en vivo.
adn40 | <App> Módulo En Vivo - Android | TVAADN-93 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal |  | 4 | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | 1.- En el home ya no se muestra el en vivo 2.-En el módulo de en vivo al elegir el icono de log-in, en la ventana de proveedores al elegir el slide o seleccionar el proveedor Iniciar sesión con google, la app deja de funcionar 3.- En el tap bar al cambiar al home, últimas noticias o adn40 radio se muestra la ventana de cuenta
adn40 | <App> Módulo Últimas Noticias adn40 - iOS | TVAADN-90 | Alta | App | iOS | Martin Reyes |  | 4 | APROBADO
adn40 | Rediseño Apps (iOS): Header, Menú en Home y Burbuja de RSS en Home. | TVAADN-77 | Alta | App | iOS | Martin Reyes |  | 4 | APROBADO
adn40 | <App> adn40 radio iOS | TVAADN-18 | Alta | App | iOS | Martin Reyes |  | 4 | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | 1.- Al elegir una nota de adn40 radio, después de que se muestra la nota, al elegir cualquier modulo del tap bar y regresar al módulo de adn40 radio se sigue mostrando la nota que se eligió anteriormente​ 2.- Al elegir el módulo de adn40 radio se queda un loading cargando
adn40 | <App> adn40 radio Android | TVAADN-16 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal |  | 4 | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | En el módulo radio, se queda un loading cargando, no se tiene la barra para adelantar, el botón de volumen no tiene funcionalidad, en ocasiones el botón de pausa o play deja de funcionar
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La tarjeta ya se había rechazado anteriormente y el equipo de desarrollo la corrigió por lo que hay que validar nuevamente

## tarjetas semana 31mar- 4abril
Sitio | Descripción | Número de tarjeta | Prioridad en la Tarjeta | Web/App | Plataforma | Desarrollador | Fecha de validación por parte de QA | Número de rechazos | Aceptado/Rechazado | Comentarios
Adops | content_genre y content_title como KV para bloques de anuncios - App Noticias | TVAOPS-144 | Alta | Web |  | Janette | 2025-04-01 |  | APROBADO
Adops | Fix arbolado de contenido sin sección | TVAOPS-142 | Media | Web |  | Efrén |  |  | APROBADO
Adops | Fix resolución AMP Leaderboard | TVAOPS-141 | Media | Web |  | Janette | 2025-04-03 |  | APROBADO
Adops | 3 Reactivar Prebid en propiedades TV Azteca - Display AMP | TVAOPS-119 | Alta | Web |  | Efrén | 2025-04-01 |  | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | El bidder facilitado por el usuario para la ejecución de las pruebas funcionales (appnexuspsp) al ser tipo Sandbox no entrará en la puja por lo cual no se muestra en el tablero de bidders; sin embargo esto no impidió la ejecución de y recaudación de evidencias.
Entretenimiento CTV´s | Deeplinking roku search episode | TVAENT-456 | Alta | Web |  | Ezequiel |  |  | BLOQUEADO | Se mando un correo a Juan Carlos para que en conjunto con el equipo de desarrollo chequen cual es el pr que esta chocando con el pr de etsa tarjeta ya que al realizar cualquier configuración el ambiente de QA se cae, no se puede aislar el pr ya que solo funciona pero si se integra es cuando falla
Entretenimiento CTV´s | Métricas reestructura | TVAENT-337 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo |  |  | BLOQUEADO | Estas pruebas no las realiza el equipo de QA, sólo el equipo de research
Entretenimiento CTV´s | Métricas login | TVAENT-336 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo |  |  | BLOQUEADO | Estas pruebas no las realiza el equipo de QA, sólo el equipo de research
Azteca Noticias | Observaciones de QA y cambio de color por el usuario (para quitar parche) | TVANOT-265 | Alta | Web |  | Iván Chávez | 2025-04-02 |  | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | Consideraciones: Para el modulo de lo mas visto, se tiene un botón lazy load si se tiene seleccionado el home se visualiza el modulo incorrecto, se debe quitar la opción de "Home", ruta en sites and settings / frontend/ advanced/ Lazy load?/ quitar el tipo de contenido "home" Para el siguiente punto modulo de lista relacionada, en el mobile es por tema de lazyload donde se esta trabajando en otra tarjeta
SEO | Suplir lazy load - Revista Centra | TVASEO-513 | Alta | Web |  | Sinuhé | 2025-02-04 |  | APROBADO
SEO | incidencia - Corrección de formato del cuerpo en la página En Vivo | TVASEO-507 | Media | Web |  |  | 2025-03-04 | Digital Room | RECHAZADO
Enretenimiento-app´s | Fix- Autoplay al enviar encuesta (Android | TVADTA-193 | Alta | App | Android | Alex Galindo | 2025-02-04 |  | APROBADO | La tarjeta por el momento queda bloqueada debido a que no se tiene bien definida la versión en la q se va a probar
SEO | Peluche | TVASEO-534 | Alta | Web |  | Edwin | 2025-02-04 |  | APROBADO
SEO | Contenedores | TVASEO-517 | Alta | Web |  | Edwin | 2025-02-04 |  | APROBADO
SEO | Lista de 3 columnas | TVASEO-514 | Alta | Web |  | Edwin | 2025-03-04 |  | APROBADO
Entretenimiento-web | Ajuste de módulos (esquinas) | TVALOG-50 | Alta | Web |  | Gustavo Sandoval | 2025-03-04 | 1 | RECHAZADO | originalemente se realizó la prueba, observando que no se estaban cumpliendo con los requerimientos, pero de acuerdo a Gustavo Sandoval el PR no se paso a la rama de QA y siendo aún asi se paso al dashboard de QA
Entretenimiento-web | Corrección de error - Espacio entre modulos | TVALOG-51 | Alta | Web |  | Gustavo Sandoval | 2025-04-04 | 1 | RECHAZADO | De acuerdo a Gustavo Sandoval el PR no se paso a la rama de QA y siendo aún asi se paso al dashboard de QA
SEO | Corrección de imágenes de contenidos en la herramienta de correcciones de SEO | TVASEO-253 | Alta |  |  |  | 2025-04-04 |  | APROBADO
SEO | Ajustes generales | TVASEO-559 | Alta | Web |  | Iván Salinas | 2025-02-04 |  | APROBADO
SEO | Liveblog | TVASEO-535 | Alta | Web |  | Daniel | 2025-02-04 |  | APROBADO
SEO | Video | TVASEO-531 | Alta | Web |  | Daniel | 2025-02-04 |  | APROBADO
SEO | P4 Modificación de enlaces internos a través de CSV para corregir redirecciones 4xx y 3xx y "nofollow" | TVASEO-176 | Alta | Web |  |  | 2025-04-04 | Digital Room | RECHAZADO
Azteca Noticias | FIX: El enlace aparece saltando una línea e interrumpe el párrafo. | TVANOT-252 | Alta | Web |  |  | 2025-03-04 |  | APROBADO | Se realizo la misma nota donde se reporto en producción, no se visualizo que realice un salto en las líneas de los párrafos
Entretenimiento CTV´s | Implementación ITG, live | TVAENT-502 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | 2025-03-04 |  | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | en la versión 2.1.0 (100044) se realizaron pruebas funcionales exitosas, sin embargo se detectaron las siguientes observaciones: En el en vivo de a más no se muestran prerolls debido a que es inicio de mes El primer band se mostro a los 15 seg, el segundo, tercero y cuarto a los 5 seg y después ya no se mostró.
Entretenimiento-web | HU, Template Texto (float lead) | TVAENT-409 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | 2025-04-04 |  | RECHAZADO | Se realizaron las pruebas pertinentes tanto en desktop ios y android, pero no se mostraba el breadcrumbs y el leaderboard, se tenia la configuración, pero el 2 de abril nos comenta Eduardo Pina que no se rechace y que mejor se bloquee hasta que regrese Teo para hacer la revisión y ver que pueda ser la configuración NOTA: el día 3 de abril se rechaza debido a lo comentado anteriormente Evidencias: https://onuris.sharepoint.com/:f:/s/Desarrollo-Digital-Todos-PMO/ErFjPt5ZHP1Aqfgb6sCHSx0Baq7wR2V28Vc1IlurhTHjmA?email=eduardo.pina%40tvazteca.com.mx&e=ShukmU Eduardo Pina Diaz
Entretenimiento-web | [HU], Homologación de breadcrumbs | TVAENT-207 | Alta | Web |  |  | 2025-04-04 |  | RECHAZADO | Al configurar el Breadcrumb e ingresar a visualizar una Nota, no se muestra la ruta de navegación para ningún tema asociado a este tipo de contenido. Se observa que no aparece la opción de configuración en overrides para habilitar/deshabilitar la herencia de la sección padre en el breadcrumb. Se observa que la estructura de las breadcrumbs no se visualiza correctamente en su último nivel. Actualmente muestra la categoría en lugar del tipo de contenido (ADN40)
SEO | Fix - cambio de hash Flowcards AMP | TVASEO-572 | Alta | Web |  | Sinuhé | 2025-04-04 |  | APROBADO
SEO | Minificación HTML Default - En vivo | TVASEO-566 | Alta | Web |  | Edwin | 2025-04-04 |  | APROBADO | Observaciones: En a más+ en el en vivo debajo del breadcrumbs vemos que se muestra un horario, el cual no es correcto que se deba mostrar, pero nos comenta Maria De Los Angeles Contreras Jimenez que eso esta en producción y se estará arreglando además de que en azteca 7 no se estaba mostrando el leaderboard el cual igual nos comenta que es por la campaña que se realizan
Entretenimiento CTV´s | Fix, selección de botones en vivo con DAI | TVAENT-504 | Alta | Web |  | Alex Galindo | 2025-01-04 |  | RECHAZADO
Entretenimiento CTV´s | CTV, flujo completo | TVAENT-399 | Alta | App | Fire TV | Alex Galindo | 2025-04-01 |  | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | Sigue quedando pendiente la observación de que al terminar el preroll el video se hace pequeño
Entretenimiento CTV´s | Fix, reproducción de contenido "decoder" | TVAENT-505 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo |  |  | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | en la versión 2.1.0 (100044) ya no se presento el error decoder, sin embargo se tiene q considerar q a principios de mes no hay publicidad. Después del preview de un video se elije el video comienza la reproducción del video y al salir del video el preview no se muestra, sino que se muestra la pantalla en color negro
Entretenimiento CTV´s | Métricas | TVAENT-402 | Alta | App | Apple TV | Jesús Tirado |  |  | BLOQUEADO | Estas pruebas no las realiza el equipo de QA, sólo el equipo de research
Entretenimiento CTV´s | Métricas | TVAENT-401 | Alta | App | Apple TV | Jesús Tirado |  |  | BLOQUEADO | Estas pruebas no las realiza el equipo de QA, sólo el equipo de research
Entretenimiento CTV´s | Métricas | TVAENT-400 | Alta | App | Apple TV | Jesús Tirado |  |  | BLOQUEADO | Estas pruebas no las realiza el equipo de QA, sólo el equipo de research
Entretenimiento CTV´s | CTV, flujo completo | TVAENT-397 | Alta | App | Apple TV | Jesús Tirado | 2025-03-04 |  | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | sigue quedando pendiente que al estar navegando entre el contenido de repente se cierra la aplicación
Entretenimiento CTV´s | Servicios en la nube | TVAENT-396 | Alta | App |  | Guillermo Valdez | 2025-01-04 |  | APROBADO
adn40 | <App> Módulo En Vivo - iOS | TVAADN-94 | Alta | App | iOS | Felipe Romano |  | 4 | RECHAZADO | El usuario mando por correo que no acepta la liberación del rediseño con las incidencias detectadas
adn40 | <App> Módulo En Vivo - Android | TVAADN-93 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal |  | 4 | RECHAZADO | El usuario mando por correo que no acepta la liberación del rediseño con las incidencias detectadas
adn40 | <App> Módulo Últimas Noticias adn40 - iOS | TVAADN-90 | Alta | App | iOS | Felipe Romano |  | 4 | RECHAZADO | El usuario mando por correo que no acepta la liberación del rediseño con las incidencias detectadas
adn40 | <App> Módulo Últimas Noticias adn40 - Android | TVAADN-89 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal |  | 3 | APROBADO
adn40 | Rediseño Apps (iOS): Header, Menú en Home y Burbuja de RSS en Home. | TVAADN-77 | Alta | App | iOS | Felipe Romano |  | 4 | RECHAZADO | El usuario mando por correo que no acepta la liberación del rediseño con las incidencias detectadas
adn40 | <App> adn40 radio iOS | TVAADN-18 | Alta | App | iOS | Felipe Romano |  | 4 | RECHAZADO | El usuario mando por correo que no acepta la liberación del rediseño con las incidencias detectadas
adn40 | <App> adn40 radio Android | TVAADN-16 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal |  | 4 | RECHAZADO | El usuario mando por correo que no acepta la liberación del rediseño con las incidencias detectadas
Azteca Deportes | Encendido de login por correo ¦ App Deportes ¦ iOS | TVAPRU-71 | Alta | App | iOS |  |  |  | RECHAZADO | Se rechaza debido a que cuando se realiza la validación de registro exitoso desde el navegador que se abre de forma automática, vemos que debería de igual forma regresarte a la app de deportes sin realizar la intervención manual del usuario para volver al proceso del login en la app, lo cual no lo realiza, ya que hay que abrir nuevamente la app para continuar el proceso y ver que se ha logueado NOTA: Se adjunta evidencia de Android del flujo correcto y con esto de como debe ser para iOS
Azteca Deportes | Endpoint productivo para frequency cap ¦ App Deportes ¦ iOS | TVAPRU-66 | Alta | App | iOS |  |  |  | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | el equipo de QA no tiene manera de ver el cambio de endpoint y tampoco tiene acceso al dashboard productivo para estar realizando cambios de frequency cap, por lo que esto se validaría directamente en producción. Se acord+o con Gudiño de que no hay manera de probar y se probaría en producción
Azteca Deportes | Endpoint productivo para frequency cap ¦ App Deportes ¦ Android | TVAPRU-65 | Alta | App | Android |  |  |  | APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI | el equipo de QA no tiene manera de ver el cambio de endpoint y tampoco tiene acceso al dashboard productivo para estar realizando cambios de frequency cap, por lo que esto se validaría directamente en producción. Se acord+o con Gudiño de que no hay manera de probar y se probaría en producción
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La tarjeta ya se había rechazado anteriormente y el equipo de desarrollo la corrigió por lo que hay que validar nuevamente

## tarjetas semana 24mar-28mar
Sitio | Descripción | Número de tarjeta | Prioridad en la Tarjeta | Web/App | Plataforma | Desarrollador | Fecha de validación por parte de QA | Aceptado/Rechazado | Comentarios
SEO | Video | TVASEO-531 | Alta | Web |  | Daniel | 25/03/2025 | RECHAZADO | tu tía
SEO | Lista de 3 columnas | TVASEO-514 | Alta | Web |  | Edwin | 26/03/2025 | RECHAZADO
SEO | Suplir lazy load - adn40 | TVASEO-510 | Alta | Web |  | Sinuhé | 25/03/2025 | APROBADO
SEO | List Automatic, General List | TVASEO-503 | Alta | Web |  | Edwin | 26/03/2025 | APROBADO
SEO | Navegación principal | TVASEO-462 | Alta | Web |  | Iván Salinas | 26/03/2025 | RECHAZADO
Research | En vivo ¦ Metricas (eventos) en preguntas ¦ iOS | TVARES-53 | Media | App | iOS | Jesús Tirado | 27/03/2025 | APROBADO
Research | En vivo ¦ Metricas (eventos) en preguntas ¦ Android | TVARES-52 | Media | App | Android | Alex Galindo | 27/03/2025 | APROBADO | Observación: Vemos que al contestar el cuestionario el pre-roll no se reproduce hasta que se le da clic al botón play del mismo, Joaquin Enrique Gudino Lemus Lemus que se levantará una tarjeta para atender esta observación
Revista Central | FIX: Se debe colocar el tamaño de letra y alineación que se muestra en el figma para el cintillo de redes sociales. | TVARCL-64 | Media | Web |  | Brandon | 28/03/2025 | RECHAZADO
Revista Central | FIX: Ajustar el texto del crédito para las versiones móviles, el texto se desborda hacia la siguiente imagen. | TVARCL-63 | Alta | Web |  | Brandon | 28/03/2025 | RECHAZADO
Revista Central | [ZEMSANIA] Vínculos en pie de foto | TVARCL-25 | Media | Web |  | Zemsania | 28/03/2025 | APROBADO
Adops | 2 Reactivar Prebid en propiedades TV Azteca - Video WEB | TVAOPS-118 | Alta | Web |  | Efrén | 26/03/2025 | APROBADO CON OBSERVACIONES | 1. Se revisó a tarjeta pero debido a que el nuevo bidder configurado para videos no se muestra en la puja del espacio. Se requiere que el usuario comente si hace falta una configuración adicional (26-03-2025). 2. La tarjeta continuará bloqueada hasta finalizar las pruebas. Para que el nuevo biddder configurado en video pueda visualizarse se requiere actualizar constantemente la página lo cual esta llevando más tiempo de los espardo (27-03-2025). 3. Para concluir las pruebas funcionales fue necesario agregar y configurar un bidder adicional (beachfront) el cual se mostraba en la subasta de prebidd pudiendo con ello validar la información del response de solicitud de puja (27-03-2025).
Adops | Take Over CMS | TVAOPS-58 | Media | Web |  | Janette | 27/03/2025 | APROBADO
Azteca Noticias | FIX: Se debe de quitar el parche en opinion FIA por que aparece el prefijo "Por" | TVANOT-268 | Alta | Web |  | Juan Camilo | 26/03/2025 | APROBADO
Azteca Noticias | FIX: El h1 en mobile no se ve correctamente. [Se colocó de momento un parche] | TVANOT-220 | Alta | Web |  | Nestor | 26/03/2025 | APROBADO
Entretenimiento-apps | Problema Live Switcher- No es responsivo el texto | TVALOG-45 | Alta | App | Android | Arturo Hernández | 28/03/2025 | APROBADO CON OBSERVACIONES | Las pruebas se realizaron utilizando los dispositivos perteneciente al equipo de QA (Samsung A52 y Motorola MotoG60). Una vez liberarada la versión el usuario deberá corroborar el cambio en el dispositivo reportado.
Entretenimiento-apps | Poster En vivo IOS no carga la señal | TVALOG-36 | Alta | App | iOS | Felipe Romano | 28/03/2025 | APROBADO
Locales | Error en botón "VER MAS" tema default | TVALOC-63 | Alta | Web |  | Brandon | 26/03/2025 | APROBADO
Roku | Fix, Static Analysis: Developer ID of submitted package does not match the developer ID of the previously published version | TVAENT-479 | Alta | App | Roku | Jesús Tirado |  | APROBADO | Debido a la urgencia de liberar la versión la tarjeta pasa directo a UAT sin pruebas del equipo de QA
Roku | Fix, Playback doesn't start in 8 sec of initiation | TVAENT-478 | Alta | App | Roku | Jesús Tirado |  | APROBADO | Debido a la urgencia de liberar la versión la tarjeta pasa directo a UAT sin pruebas del equipo de QA
Roku | Fix, Some content is not playing in the channel | TVAENT-477 | Alta | App | Roku | Jesús Tirado |  | APROBADO | Debido a la urgencia de liberar la versión la tarjeta pasa directo a UAT sin pruebas del equipo de QA
Roku | Resume functionality is not implemented in the channel | TVAENT-476 | Alta | App | Roku | Jesús Tirado |  | APROBADO | Debido a la urgencia de liberar la versión la tarjeta pasa directo a UAT sin pruebas del equipo de QA
Roku | Fix, Channel crashes when deep linking with 'Input' command and valid content ID | TVAENT-475 | Alta | App | Roku | Jesús Tirado |  | APROBADO | Debido a la urgencia de liberar la versión la tarjeta pasa directo a UAT sin pruebas del equipo de QA
Roku | User is unable to exit the channel using the 'Back' button | TVAENT-474 | Alta | App | Roku | Jesús Tirado |  | APROBADO | Debido a la urgencia de liberar la versión la tarjeta pasa directo a UAT sin pruebas del equipo de QA
Roku | Fix, It is not possible to navigate the channel after deep linking with a 'Launch' command and valid or invalid content ID | TVAENT-473 | Alta | App | Roku | Jesús Tirado |  | APROBADO | Debido a la urgencia de liberar la versión la tarjeta pasa directo a UAT sin pruebas del equipo de QA
Roku | Fix, Channel does not follow global system settings for Autoplay | TVAENT-472 | Alta | App | Roku | Jesús Tirado |  | APROBADO | Debido a la urgencia de liberar la versión la tarjeta pasa directo a UAT sin pruebas del equipo de QA
Entretenimiento CTV´s | Agregar campo Site para eventos Roku | TVAENT-467 | Alta | Web |  | Luis Cabrera | 27/03/2025 | APROBADO
Roku | Fix, Automatic Account Link is not integrated in the channel | TVAENT-461 | Alta | App | Roku | Jesús Tirado |  | APROBADO | Debido a la urgencia de liberar la versión la tarjeta pasa directo a UAT sin pruebas del equipo de QA
Roku | Fix, Black screen appears after deep linking with 'Launch' command and valid or invalid content ID | TVAENT-460 | Alta | App | Roku | Jesús Tirado |  | APROBADO | Debido a la urgencia de liberar la versión la tarjeta pasa directo a UAT sin pruebas del equipo de QA
Entretenimiento CTV´s | Ajuste al Json de Roku - search | TVAENT-459 | Alta | Web |  | Ezequiel | 26/03/2025 | APROBADO
Entretenimiento CTV´s | Envío de correo masivo, Malinche | TVAENT-458 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza |  | APROBADO | No se realizaron pruebas debido a que solo era un envió masivo correspondiente al evento de la malinche
Entretenimiento CTV´s | Deeplinking roku search episode | TVAENT-456 | Alta | Web |  | Ezequiel | 26/03/2025 | BLOQUEADO | Queda bloqueada Ezequiel esta buscando el problema de que el ambiente se esta cayendo, cuando se esta validando.
Entretenimiento | Actualización de ícono Live blog | TVAENT-433 | Baja | Web |  | Alexis Mendoza | 28/03/2025 | APROBADO
Entretenimiento | HU, Template Introducción Homologación | TVAENT-408 | Alta | Web |  | Alexis Mendoza | 28/03/2025 | APROBADO
Entretenimiento CTV´s | Métricas reestructura | TVAENT-337 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo |  | BLOQUEADO | Estas pruebas no las realiza el equipo de QA, sólo el equipo de research
Entretenimiento CTV´s | Métricas login | TVAENT-336 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo |  | BLOQUEADO | Estas pruebas no las realiza el equipo de QA, sólo el equipo de research
Data-log-in | Preguntas tapan pre-roll y transmisión (Android) | TVADTA-162 | Alta | App | Android | Alex Galindo | 26/03/2025 | APROBADO | Observación: Vemos que al contestar el cuestionario el pre-roll no se reproduce hasta que se le da clic al botón play del mismo, nos comenta Maria Teresa Gonzalez Hernandez y Joaquin Enrique Gudino Lemus que se levantará una tarjeta aparte para atender esta observación
Data-log-in | Bug Fixing ¦ En vivo ¦ iOS | TVADTA-141 | Alta | App | Android | Jesús Tirado | 26/03/2025 | APROBADO
Deportes | Implementación text to speech para notas - Android | TVADEP-28 | Media | App | Android | Alex Galindo | 25/03/2025 | RECHAZADO | Se rechaza debido a que en varias notas vemos que se queda cargado el icono y no reproduce el audio, se realizó la prueba en 2 diferentes celulares Android un Samsung A52 Y un motorola g60s, ocurriéndonos lo mismo para los 2, se probó cambiando de red wifi para descartar problemas de red lo cual vimos que no es causante de eso. Observaciones 1)Para el teléfono motorola g60s vimos que cerro inesperadamente la app en el momento que estábamos realizando la prueba 2)Vemos que tenemos aún el icono de los audífonos y el texto de la antigua validación donde dice "cargándose"
ADN40 | Mejora: Integración de icono para contenido live blogs en tarjetas del home. | TVAADN-98 | Baja | Web |  | Miguel Camargo | 25/03/2025 | CANCELADO | Se cancela debido a que se duplica con la tarjeta TVAENT-433
ADN40 | <App> Módulo En Vivo - iOS | TVAADN-94 | Alta | App | iOS | Felipe Romano | 25/03/2025 | RECHAZADO | En la nueva versión, no hubo corrección de errores, se encontraron los mismos errores de la versión anterior
ADN40 | <App> Módulo En Vivo - Android | TVAADN-93 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal | 25/03/2025 | RECHAZADO | En la nueva versión, no hubo corrección de errores, se encontraron los mismos errores de la versión anterior
ADN40 | <App> Módulo Últimas Noticias adn40 - iOS | TVAADN-90 | Alta | App | iOS | Felipe Romano | 25/03/2025 | RECHAZADO | En la nueva versión, no hubo corrección de errores, se encontraron los mismos errores de la versión anterior
ADN40 | <App> Módulo Últimas Noticias adn40 - Android | TVAADN-89 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal | 25/03/2025 | RECHAZADO | En la nueva versión, no hubo corrección de errores, se encontraron los mismos errores de la versión anterior
ADN40 | Rediseño Apps (iOS): Header, Menú en Home y Burbuja de RSS en Home. | TVAADN-77 | Alta | App | iOS | Felipe Romano | 25/03/2025 | RECHAZADO | En la nueva versión, no hubo corrección de errores, se encontraron los mismos errores de la versión anterior
ADN40 | <App> Integración Insider App - Android | TVAADN-57 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal |  | CANCELADO | La tarjeta paso por equivocación a QA
ADN40 | <App> Integración Insider App - iOS | TVAADN-56 | Alta | App | iOS | Felipe Romano |  | CANCELADO | La tarjeta paso por equivocación a QA
ADN40 | <App> adn40 radio iOS | TVAADN-18 | Alta | App | iOS | Felipe Romano | 25/03/2025 | RECHAZADO | En la nueva versión, no hubo corrección de errores, se encontraron los mismos errores de la versión anterior
ADN40 | <App> adn40 radio Android | TVAADN-16 | Alta | App | Android | Rodrigo Vidal | 25/03/2025 | RECHAZADO | En la nueva versión, no hubo corrección de errores, se encontraron los mismos errores de la versión anterior
Revista Central | [NELUMBO] Cintillo Redes Sociales | TVARCL-12 | Media | Web |  | Nelumbo | 27/03/2025 | APROBADO
Entretenimiento CTV´s | CTV, flujo completo | TVAENT-398 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | 27/03/2025 | APROBADO CON OBSERVACIONES | En Fire TV se sigue mostrando en miniatura el player después de que termina el preroll
Entretenimiento CTV´s | Módulo Videos | TVAENT-186 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | 27/03/2025 | APROBADO
Entretenimiento CTV´s | Módulo Programas | TVAENT-184 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | 28/03/2025 | APROBADO
Entretenimiento CTV´s | Módulo En Vivo | TVAENT-182 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | 28/03/2025 | APROBADO CON OBSERVACIONES | en la versión 2.1.0 (100043) se realizaron pruebas funcionales exitosas, sin embargo quedan pendientes las siguientes observaciones: En los preview se queda un load cargando En la imagen de los en vivo se muestra un piquito de la imagen fuera del recuadro morado Al seleccionar un en vivo cuando en el preview se muestra una venta, se quita el foco del en vivo que estaba seleccionado En ocasiones al elegir el en vivo o un vod en lugar de preroll se muestra el mensaje Failed to initialize the video decoder y ya no permite ver el en vivo o video
Entretenimiento CTV´s | Módulo recomendados | TVAENT-180 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | 26/03/2025 | APROBADO
Entretenimiento CTV´s | Implementación ITG | TVAENT-490 | Alta | App | GoogleTV | Alex Galindo | 28/03/2025 | APROBADO CON OBSERVACIONES | Queda pendiente la observación de que una vez que ya se contesto la encuesta, al momento de cerrar y abrir nuevamente el video muestra la encuesta nuevamente
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La tarjeta ya se había rechazado anteriormente y el equipo de desarrollo la corrigió por lo que hay que validar nuevamente

## Hoja5 (hidden)
Aprobación | TESTER | Criterios de Aceptación | Sitio | Dispositivo | Pruebas Unitarias | Desarrollador | PM
RECHAZADO | Nelumbo | NO | Web | iOS | Si | Sinuhé | María De Los Angeles
APROBADO | Luis Antonio | SI | App | Android | No | Diego Aldana | Eduardo Piña
PENDIENTE DE PRUEBAS QA | Diana |  | Web/Mobile | Roku |  | Martin Reyes | Sandy Ramírez
CANCELADO | Alexis |  | Web/app | iOS Y Android |  | Alex Galindo | Kevin Jared
BLOQUEADO | Héctor |  |  | Apple TV |  | Jesús Tirado | Manuel Suárez
EN EJECUCIÓN DE PRUEBA QA | Luis Antonio Alexis Héctor Diana |  |  | GoogleTV |  | Luis Fernando | María Teresa González
APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN DE TI |  |  |  | Fire TV |  | Ernesto | Teresita Del Niño
Prioridad | [5 empty] | Arturo Hernández | Luis Erik Arenas
Alta | [5 empty] | Fernando Cruz
Media | [5 empty] | Miguel Camargo
Baja | [5 empty] | Juan Camilo
Efrén
Daniel
Luis Ramos
Brandon
Janette
Rodrigo Vidal
Rodrigo Martín
Ezequiel
Victor Meneses
Jesús Pineda
Nestor
Iván Chávez
Gustavo Sandoval
Alexis Mendoza
Felipe Romano
Pablo Solorzano
Juan Carlos Teofilo
Guillermo Valdez
Eric Vivas
Jesus Tirado Alex Galindo
Iván Salinas
David Carrillo
Zemsania
Nelumbo
Ricardo Yael
Reyes Salazar
Ricardo/Reyes
Inklusión
Proveedor
Edwin
Luis Cabrera